## Sheet1
附件
嘉峪关市2019年建设项目计划清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 截止2018年底完成投资 | 项目进展情况 | 2019年度计划 |  | 项目建 设单位 | 项目责 任单位 | 备 注
[8 empty] | 投资 | 建设内容
合计（166项） |  |  |  |  | 5747372.46 | 1032615 |  | 1114829.99
一、续建（63项） |  |  |  |  | 3690955.38 | 1028695 |  | 480510.6
（一）基础设施及民生保障工程（32项） |  |  |  |  | 639914.84 | 285052 |  | 210769.7
1、交通基础设施（1项） |  |  |  |  | 29000 | 24000 |  | 5000
1 | G312线嘉峪关至清泉公路（嘉峪关段） | 续建 | 新建嘉峪关境内二级公路41公里 | 2017 - 2019 | 29000 | 24000 | 路基工程已完成，正在进行路面铺筑工作,完成下面层路面铺筑共计20公里 | 5000 | 建成通车 | 交通局 | 交通局
2、市政基础设施（7项） |  |  |  |  | 39211.27 | 4627 |  | 24359.7
1 | 2018年南市区道路新建工程 | 续建 | 工程新建、扩建道路20条，总长13713米；其中新建道路13条，总长10231米，扩建道路7条，总长3482米；同时配套道路景观、绿化、交通、照明等附属工程 | 2018 - 2021 | 19684 | 3300 | 部分项目已开工 | 7000 | 完成年度建设任务 | 住建局 | 住建局
2 | 嘉峪关市地下管网建设工程（五期） | 续建 | 改造及新建给水、排水、供热管网，配套附属设施 | 2018 - 2019 | 10241 | 200 | 完成初设批复，正在办理规划手续 | 10041 | 完成年度建设任务 | 住建局 | 住建局
3 | 道路交通基础设施建设项目 | 续建 | 安装信号灯、隔离栏、标志、标线交通基础设施建设 | 2018 - 2019 | 3210 | 1027 | 剩余工程已进入招投标阶段 | 1753 | 建成 | 公安局 | 公安局
4 | 嘉峪关市兰新路雨排设施建设工程 | 续建 | 在兰新路新建一条dn300-dn1200的雨排管道，管道起点位于建设路与兰新东路交叉口，终点位于嘉东立交桥北侧东线防洪渠起点，管道全长2.148公路 | 2018 - 2019 | 2401.7 |  | 完成了地勘、环评、设计成果的编制及评审，正在编制招标控制价 | 2401.7 | 建成 | 住建局 | 住建局
5 | 嘉峪关市2018年南市区部分区域供热工程 | 续建 | 在北横六路与北纵七路西南地块内新建热力站1座，配套敷设一级供热管网长度2×544m，最大管径DN500，最小管径DN450 | 2019 | 1457.57 | 100 | 完成可研批复 | 1358 | 建成 | 住建局 | 住建局
6 | 惠民街西侧道路新建工程 | 续建 | 道路全长512米，主要对惠民街道路向西两侧人行道、绿化带和机动车道进行全面改造，配套道路景观绿化、绿化给水、照明及交通设施等附属工程 | 2018 - 2019 | 1317 |  | 开工建设 | 1036 | 建成 | 住建局 | 住建局
7 | 棚户区大唐路北段提升改造工程 | 续建 | 改造道路长612米，其中：改造机动车道8565平方米，非机动车道6200平方米，人行道铺砖8534平方米，更换道牙石3400米；敷设绿化管线2640米，雨水管线1320米；安装路灯30盏；配套建设其它附属设施 | 2018 - 2019 | 900 |  | 开工建设 | 770 | 建成 | 住建局 | 住建局
3、公共服务能力提升（5项） |  |  |  |  | 4556 | 1600 |  | 2956
1 | 气瓶综合检验站 | 续建 | 建设气瓶检验站，项目分二期建设，其中一期建设天然气瓶、安全阀及乙炔瓶综合检测车间、液化气瓶检测车间、业务用房，配套建设成品堆场、锅炉房等设施，总建筑面积2649.53平方米 | 2018 - 2019 | 1200 | 700 | 正在工程收尾 | 500 | 建成 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局
2 | 市公安局业务技术用房室外工程 | 续建 | 市公安局业务技术用房给排水、采暖、绿化、硬化、门房、围墙、外墙装饰装修等工程 | 2018 - 2019 | 1744 | 900 | 完成部分建设内容，其余正在施工中 | 844 | 建成 | 公安局 | 公安局
3 | 市公安局业务技术用房建设项目 | 续建 | 实施楼梯、楼内电缆、塔楼防护栏、门、卫生洁具安装、部分墙面粉刷等工程 | 2018 - 2019 | 600 |  | 正在进行工程量测算、招标 | 600 | 建成 | 公安局 | 公安局
4 | 交警支队指挥中心一期工程 | 续建 | 实施机房、显示大屏及配套电子设施及部分土建装修 | 2018 - 2019 | 350 |  | 已进入招投标阶段 | 350 | 建成 | 公安局 | 公安局
5 | 五一路派出所改扩建项目及室外配套工程 | 续建 | 五一路派出所建筑面积2201平方米，配套建设室外工程 | 2018 - 2019 | 662 |  | 前期手续、施工许可均办理完毕，招投标完成 | 662 | 建成 | 公安局 | 公安局
4、民生保障工程（7项） |  |  |  |  | 50036.57 | 13832 |  | 34154
1 | 嘉峪关市第一人民医院医疗附属配套工程 | 续建 | 实施门急诊楼、住院楼、儿童病区土建装修、室内重点部位二次装修，医疗净化、实验室、医疗污废水处理、医用气体、弱电工程、太阳能热水、引导标识、室外及环境景观工程、建筑泛光照明、永久性用电、天然气工程、基础医用设施、设备、基础信息化工程 | 2018 - 2019 | 20000 |  | 与社会资本方已解除PPP协议，正在审核已完成工程量。待建工程正在进行财政评审 | 20000 | 完成 | 第一人民医院 | 卫生健康委
2 | 酒钢医院危旧门诊综合楼改扩建项目 | 续建 | 总建筑面积28000平方米，配套相关设施设备 | 2017 - 2019 | 13850 | 6800 | 主体框架已完成 | 7050 | 建成 | 酒钢医院 | 卫生健康委
3 | 嘉峪关市疾病预防控制中心实验楼建设项目 | 续建 | 拆除原自建辅助用房，新建四层实验楼一栋，总建筑面积1060平方米，并配套建设给排水、暖通、电气等附属设施。对原业务楼内600平方米实验室改造 | 2018 - 2019 | 641 | 100 | 正在进行基础施工 | 541 | 完成1050平方米新建实验楼建设、600平方米老旧实验室改造及竣工验收 | 疾病预防控制中心 | 卫生健康委
4 | 市实验中学综合教学楼改扩建项目 | 续建 | 拆除现有C级危房，新建地上4层，局部5层，局部地下1层的综合教学楼，总建筑面积22765.04平方米 | 2018 - 2020 | 7395.63 | 1780 | 正在进行学楼基础施工 | 3570 | 主体完工 | 教育局 | 教育局
5 | 市南市区小学建设项目 | 续建 | 新建校舍12876平方米，主要包括：普通教室和心理咨询室、办公室、图书阅览室、计算机教室以及室外配套工程，运动场、地面硬化、绿化等 | 2018 - 2019 | 4854 | 3149 | 已完成部分建设内容 | 1700 | 建成 | 教育局 | 教育局
6 | 市师范附属学校综合教学楼建设项目 | 续建 | 新建校舍建筑面积7124平方米综合教学楼 | 2017 - 2019 | 2298.94 | 1515 | 已完成部分建设内容 | 784 | 建成 | 教育局 | 教育局
7 | 嘉峪关市救助管理站和流浪未成年人救助保护中心及附属配套工程 | 续建 | 建筑面积2496平方米，建设受助人员宿舍、受助人员餐厅、观察室、隔离室、治疗室、办公室、活动室、阅览室及院内绿化、硬化、围墙等 | 2018 - 2019 | 997 | 488 | 主体工程施工 | 509 | 建成 | 民政局 | 民政局
5、棚户区改造及房地产开发项目（10项） |  |  |  |  | 462311 | 224193 |  | 123300
1 | 嘉峪关市2018年度棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 续建 | 对建安、祁连、永乐、政和、爱民、长城、惠民、利民、五一、雍和、友谊、玉泉等片区棚户区进行改建、扩建及翻建 | 2018 - 2019 | 15711 | 11411 | 已完成部分改造 | 4300 | 完成 | 住建局 | 住建局 （房管局）
2 | 中鹏嘉年华 | 续建 | 总建筑面积47.29万平方米 | 2018 - 2021 | 142000 | 60000 | 完成1-2期工程，三期项目主体已全面开工 | 12000 | 完成三期装饰工程，幼儿园主体及装饰完成，环境部分完成50% | 嘉峪关宝泽房地产开发有限责任公司 | 住建局 （房管局）
3 | 远东华府 | 续建 | 新建商品住宅楼32栋，总建筑面积201500平方米，配套建设地下车库、商铺及酒店等设施 | 2018 - 2019 | 81000 | 75000 | 一期、二期已全部完工，三期施工建设中接近封顶 | 6000 | 建设酒店、地下车库 | 远东房地产开发有限公司 | 住建局 （房管局）
4 | 文旅别院 | 续建 | 总建筑面积262000平方米，建设住宅、商业市场、地下停车场，健身及设备用房等附属设施 | 2018 - 2020 | 52000 |  | 项目初设、环评、地勘等报告陆续通过审核，代建服务招投标工作结束，施工图设计审查正在进行，施工许可手续正在办理 | 46000 | 完成地库以及18栋高层主体工程建设 | 嘉峪关锦华置业房地产有限公司 | 文旅集团
5 | 金色海岸住宅一期工程 | 续建 | 金色海岸住宅、商业一期工程约6万平方米 | 2018 - 2021 | 33000 |  | 正在办理施工许可证 | 15000 | 住宅、商业及配套 | 嘉峪关凯运房地产开发有限公司 | 住建局 （房管局）
6 | 润泽公馆 | 续建 | 新建润泽公馆商品住宅及商业综合楼48栋，总建筑面积199703平方米，分六期实施 | 2018 - 2020 | 80000 | 60782 | 二四期地下车库A段已完工，三期主体已完工；四期、五期B区规划手续已完成 | 8000 | 二四期地下车库BC段土建、结构、水电暖；三期装饰装修、外线；四期、五期B区主体完工，配套设施完善，完成客户交工 | 嘉峪关润业房地产开发有限责任公司 | 住建局 （房管局）
7 | 南湖鑫港住宅小区 | 续建 | 南湖鑫港住宅楼16栋，总建筑面积72900平方米 | 2018 - 2019 | 25000 | 12000 | 一至四期工程16栋住宅楼3标段商铺已全部主体封顶，目前窗户及室内安 | 13000 | 小区景观绿化、硬化 | 嘉峪关宏大房地产开发有限公司 | 住建局 （房管局）
8 | 爱嘉庭院二期项目 | 续建 | 建设规模6.16万平，住宅352户 | 2018 - 2020 | 16900 | 5000 | 主体施工至11层 | 8300 | 住宅楼、公建、地下车库施工，小区绿化等 | 嘉峪关鑫源房地产有限公司 | 住建局 （房管局）
9 | 锦尚世家住宅小区三期 | 续建 | 三期工程建设9栋住宅，1栋幼儿园，1座地下车库，总建筑面积52703.28㎡ | 2018 - 2020 | 13000 |  | 三期图纸审核已完成 | 7000 | 完成三期的土建工程 | 嘉峪关市新天房地产开发有限公司 | 住建局 （房管局）
10 | 建林街商业用房 | 续建 | 修建1#、2#商业用房，局部两层、部分6层 | 2018 - 2019 | 3700 |  | 已完成1#、2#楼设计 | 3700 | 完成1#2#楼装饰装修工程 | 嘉峪关锦华置业房地产有限公司 | 文旅集团
6、商贸设施提升工程（2项） |  |  |  |  | 54800 | 16800 |  | 21000
1 | 国泰大酒店有限公司嘉丰源大厦 | 续建 | 总建筑面积69600平方米，建设酒店、公寓式综合楼及附属设施 | 2017 - 2019 | 23800 | 12800 | 正在进行室外装修 | 11000 | 完成室内外装修，并投入使用 | 嘉峪关国泰大酒店有限公司 | 商务局
2 | 紫轩国际 | 续建 | 总建筑面积50000平方米，建设紫轩国际生态景观型商业综合体 | 2017 - 2020 | 31000 | 4000 | 正在进行土建施工 | 10000 | 完成年度计划内容 | 酒钢集团中天置业 | 商务局
（二）绿色生态产业发展项目（31项） |  |  |  |  | 3051040.54 | 743643 |  | 269740.9
1、生态安全屏障建设工程（5项） |  |  |  |  | 60631 | 17724 |  | 20675
1 | 甘肃嘉峪关草湖国家湿地公园 | 续建 | 实施湿地保育区和恢复重建区生态建设、湿地公园服务区建设、湿地科普宣教、科研监测基础设施建设及仪器设备配套、戈壁特色生态旅游区建设 | 2014 - 2020 | 23916 | 4084 | 完成部分建设内容 | 1600 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市草湖国家湿地保护办公室 | 农业农村局 林业草原局
2 | 嘉峪关市嘉北污水处理厂及配套管网建设工程 | 续建 | 新建3.5万立/日污水处理厂及配套管网设施 | 2018 - 2019 | 20000 | 9000 | 开始土建施工，完成设备招标。污水管网工程正在开展前期工作 | 9000 | 完成砌体工程，完成设备安装调试等 | 甘肃润源环境资源科技有限公司 | 工业园区管委会
3 | 民丰化工老渣场含铬污染场地修复项目 | 续建 | 实施建筑废物拆除、破碎、分类、棚库修缮、地块开挖，设备进场检修，重度污染土壤湿法解毒，污染卵砾石淋洗（包含污水处理），中轻度渣土化学还原及地块清理、平整、地块监测、工程验收、清理退场。土壤修复区域面积53926m2，修复深度0-4m。治理修复土方量约20.4万立方米 | 2018 - 2020 | 7400 | 2200 | 项目已开工并完成部分建设内容 | 3200 | 完成 | 甘肃民丰化工有限责任公司 | 生态环境局
4 | 建筑垃圾回收再利用项目 | 续建 | 建筑垃圾回收再利用项目 | 2018 - 2019 | 5000 | 1740 | 已完成场地“三通一平”前期基础设施建设、厂区四周架设防风抑尘围墙 | 3260 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市炬润建材有限公司 | 城市管理执法局
5 | 嘉峪关市餐厨垃圾处理场项目 | 续建 | 建设餐厨垃圾处理场1座，包括预处理车间、厌氧净化区、沼气净化区、污水污泥处理区、锅炉房、消防水池、燃烧火炬、传达室等 | 2018 - 2019 | 4315 | 700 | 项目已完成可研、初设批复，正在进行施工图设计 | 3615 | 建成 | 环卫局 | 环卫局
2、先进制造业产业升级工程（8项） |  |  |  |  | 1524879 | 410863 |  | 116500
1 | 年产25万吨高精度交通用铝板项目 | 续建 | 购置安装熔铸工艺设备、板带工艺设备、主要技术工艺为通过冶炼→锯切→铣面→热轧→冷轧等工艺流程生产高精度交通用铝板。需求原料为重熔用铝锭；项目建成后，可形成中厚板9.5万t/年，薄板3.5万t/年，冷轧卷12万t/年的生产规模 | 2018 - 2020 | 766879 | 8000 | 项已开工建设，已办理完成规划条件通知书，土地出让手续暂未办理，现全部停工 | 91000 | 完成年度建设任务 | 甘肃益工新材料科技有限公司 | 工信局
2 | 天成彩铝铝材精深加工箔材项目 | 续建 | 建设冷轧车间、铝箔车间、亲水箔车间，年产精深铝加工箔材34.7万吨，其中铝箔13.5万吨，亲水箔6万吨，铝箔坯料15.2万吨 | 2018 - 2020 | 260000 | 17600 | 正在进行冷轧车间施工 | 10000 | 完成2台冷轧机安装 | 甘肃酒钢天成彩铝有限公司 | 工信局
3 | 天成彩铝公司绿色短流程铸轧铝深加工项目 | 续建 | 建设40万吨铸轧铝生产线，建设热轧车间、冷轧车间、彩板车间等 | 2016 - 2020 | 225000 | 208977 | 正在实施，项目已收尾 | 7000 | 完成2台彩涂机组安装 | 甘肃酒钢天成彩铝有限责任公司 | 工信局
4 | 一特多功能专用汽车制造项目 | 续建 | 一期工程总投资8亿元，占地面积约400亩，主要建设生产厂房和总装车间、涂装车间、焊装车间、冲压车间及相应配套设施，形成年产3万辆多功能整车生产能力。二期工程估算总投资12亿元，逐步扩大生产线规模，力争达到10万辆生产能力 | 2017 - 2020 | 200000 | 168286 | 已完成部分建设内容 | 1000 | 建设综合办公楼及厂区绿化工程 | 嘉峪关一特汽车制造公司 | 工业园区管委会
5 | 装配式建筑智能制造产业基地 | 续建 | 新建办公研发楼、孵化基地、建筑大数据信息中心、装配式培训教育基地、商务中心、宿舍餐饮楼、装配式研发中试车间、PC装配式生产厂房、模具加工厂房、装配式门窗厂厂房、钢结构装配式生产厂房、硅酸钙板生产厂房、装配式装饰保温一体板生产车间、装配式轻质内隔墙板生产车间、混凝土生产车间及原料仓储库房、成品堆场、锅炉房及管道、公厕、配套道路、绿化、给排水、消防通风、电气等工程 | 2018 - 2020 | 63500 | 5000 | 厂房基本建成，保温一体板等生产线为试运行阶段，目前正在进行设备调试、维护 | 1000 | 建成 | 甘肃筑友建筑科技有限公司 | 工信局
6 | 年产60万吨石英砂生产线建设一期、二期项目 | 续建 | 项目分两期建设，利用已有建筑面积7224㎡，新建循环沉淀池，购进双螺旋洗矿机、低压脉冲长袋收尘器、对辊破碎机、耐高温库顶尘器等设备，建设玻璃原料生产线2条 | 2017 - 2019 | 5000 | 2000 | 项目分期建设，一期工程已建成，二期工程因资金短缺暂缓建设 | 3000 | 建成 | 嘉峪关翔程生态科技开发有限公司 | 工业园区管委会
7 | 酒钢铁矿石冶金煤基还原回转窑中试线建设项目 | 续建 | 新建7万吨/年高炉瓦斯灰回转窑中试生产线，包括原料制备系统、圆筒制粒系统、回转窑焙烧系统等 | 2019 - 2020 | 3500 | 300 | 完成前期工作，完成设备招标 | 3200 | 项目土建施工，完成回转窑、收锌系统等设备到货、安装；项目试运行等 | 宏兴股份公司 | 工信局
8 | 90万平板材生产项目 | 续建 | 项目利用现有4200平方米生产车间，购进相关设备，建设生态板材生产线2条。项目建成后可年产90万平木工生产板 | 2019 | 1000 | 700 | 已开工建设 | 300 | 建成 | 嘉峪关嘉铄金属制品有限公司 | 工信局
3、节能环保产业培育工程（4项） |  |  |  |  | 64000 | 3609 |  | 25000
1 | 7#高炉优化升级项目 | 续建 | 原址拆除重建一座节高炉。原铁水年产能161万吨规模保持不变，焦比≤400kg/t铁 | 2018 - 2020 | 31000 | 4 | 土建施工阶段 | 9000 | 原址拆除重建一座节能、环保、智能高炉配套建设上料系统、除尘系统等公辅设施 | 宏兴股份公司 | 工信局
2 | 东兴铝业公司45万吨生产线电解槽优化改造项目二期工程 | 续建 | 对144台电解槽优化改造上部结构，采用电解槽专用钢板整体更换256台电解槽槽壳 | 2019 - 2021 | 18000 | 105 | 土建施工阶段 | 7000 | 对30台电解槽优化改造上部结构，采用电解槽专用钢板整体更换50台电解槽槽壳 | 东兴铝业公司 | 工信局
3 | 焦化厂酚氰废水达标处理回用项目 | 续建 | 新建原料预处理、硫磺仓库、焚硫工序、炉气净化工序、干吸工序、转化工序、尾气处理工序、浓硫酸成品罐区；配套建设公辅装置 | 2018 - 2020 | 10000 | 1500 | 开始土建施工，完成设备招标 | 6000 | 完成废水项目土建施工、鼓风机、膜关键设备到货；完成废水项目外围管道土建施工和管道安装等 | 宏兴股份公司 | 工信局
4 | 环保型高科技建材项目 | 续建 | 新建贝赛尔B4系列生产线及中联重科HZS180型混凝土搅拌站，可生产混凝土铺地砖及再生混凝土。建成后可形成年产42万平方米混凝土铺地砖；年产再生混凝土15万立方米规模 | 2018 - 2019 | 5000 | 2000 | 8月中旬已开工，厂房正在进行土建工程，正在采购设备 | 3000 | 建成 | 嘉峪关市炬润建材有限公司 | 工信局
4、数据信息产业培育工程（4项） |  |  |  |  | 16883 | 1400 |  | 5783
1 | 雪亮工程 | 续建 | 建设全市重点公共区域、重点行业、重点领域和治安保卫重点单位的公共安全视频监控系统，整合各类视频图像资源，实现视频图像信息在城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域的应用 | 2018 - 2020 | 14000 | 200 | 已立项，进入精细化招标筹备阶段，已到位2800万元 | 4500 | 完成项目施工招标并开工建设 | 政法委 | 政法委 工信局 | 智慧城市子项目
2 | 嘉峪关市中医医院信息智能管理系统 | 续建 | 购置安装信息智能管理系统软（硬）件，并进行机房装修 | 2018 - 2019 | 1186 | 400 | 正在进行招投标 | 786 | 完成 | 嘉峪关市中医医院 | 卫生健康委 工信局 | 智慧城市子项目
3 | 信息技侦系统建设项目 | 续建 | 信息技侦软硬件建设 | 2018 - 2020 | 1000 | 400 | 正在实施 | 200 | 完成 | 公安局 | 公安局 工信局 | 智慧城市子项目
4 | 公安局情报作战合成指挥中心 | 续建 | 情报合成作战中心软硬件建设及部分装饰装修工程 | 2018 - 2019 | 697 | 400 | 2017年10月已批复立项，2018年7月完成招投标。目前装饰装修工程已结束，设备软硬件安装完成50% | 297 | 完成 | 公安局 | 公安局 工信局 | 智慧城市子项目
5、文化旅游产业提质工程（8项） |  |  |  |  | 1357647.54 | 301747 |  | 94782.9
1 | 嘉峪关丝绸之路文化博览园项目 | 续建 | 规划面积1000亩，建设内容为员工食堂、场外集散区、停车场以及丝路文化、长城文化、边塞古城文化、民俗文化等10个主题项目和200多个互动项目 | 2016 - 2019 | 280000 | 255163 | 已完成部分建设内容 | 24837 | 计划完成剩余约10%-12%的装饰工程，约8%-10%的园林园建工程，约10%的消防管网工程的建设，整体工程完成收尾工作 | 丝绸之路文化科技有限公司 | 文旅集团
2 | 嘉峪关峪泉古街建设项目（一期） | 续建 | 总建筑面积51943.9平方米，主要包括河西文化区、通关集市区、原综合办公楼改造、温泉别墅区的景观、绿化；八卦餐厅以西室外管网、水系、景观绿化工程等；一期用地面积182363.1平方米 | 2017 - 2019 | 65000 | 35000 | 已完成部分建设内容 | 30000 | 建成 | 嘉峪关白鹿仓文化旅游发展有限责任公司 | 文旅集团
3 | 关城文旅特色小镇 | 续建 | 依托关城规划建设嘉峪关峪泉关城文旅特色小镇，规划面积5平方公里，打造集文化体验、旅游度假、国际文化交流、文旅产业创新、休闲娱乐、旅游集散服务于一体的特色文化旅游小镇。项目按照先易后难滚动开发原则，文化旅游项目、配套服务项目、其他产业项目按照成熟一个，启动一个的方式推进 | 2016 - 2020 | 980000 |  | 已完成嘉峪关丝绸之路文化博览园项目、世界文化遗产公园（花卉博览园）、旅游连接公路、嘉峪关峪泉古街建设项目（一期）等项目年度建设内容 | 30000 | 完成峪泉古镇、文化旅游产业创意园及峪泉镇周边基础设施提升改造工程 | 招商引资 | 雄关区
4 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-花博园项目 | 续建 | 项目占地40万平方米，整体景观分为历史文化区、花卉博览区、滨水花田区和民俗体验区。主要建设内容为完成场地平整、土方拉运、种植土回填、花卉及苗木种植、绿化供水管线敷设、喷灌喷头及阀门安装、游步道铺设等 | 2017 - 2019 | 16931 | 6472 | 已完成部分建设内容 | 2065 | 建成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
5 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-园区内架空线路入地改造项目 | 续建 | 将东至丝博园下穿道路、西至关城南路、南至兰新西路、北至双拥路区域内的12条10kV及35kV架空电力线路改造为埋地敷设，同时将双拥路以南、关城南路以东的110kV新冰线、新玉线、新镜线改为同杆架空敷设；并将穿越本规划区域的1根国防通讯光缆迁出规划区域。新建电缆沟3000米，敷设排管38500米，110kV同塔九回路架空线路1100米 | 2017 - 2019 | 12275 | 4423 | 已完成部分建设内容 | 6491 | 建成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
6 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-绿化景观及铺装工程 | 续建 | 项目占地10.33万平方米，分为四个建设区域：A区护国寺西侧（25894.7平方米）、B区景观湖南侧（31706.5平方米）、C区兰新西路北侧（23292.4平方米）、D区花博园三标南侧（22431.7平方米），重要建设内容为完成场地平整、微地形整理、种植熟土拉运回填、灌溉管网敷设及苗木种植、养护、景观照明 | 2018 - 2019 | 1989.54 | 354 | 已完成部分建设内容 | 989.9 | 建成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
7 | 世界文化遗产监测系统工程二期 | 续建 | 嘉峪关监测预警管理平台功能扩展及提升，三个外围监测站建设，监测课题研究及人员培训 | 2017 - 2020 | 938 | 238 | 规划方案已完成修改完善并上报市文物局，其中四项监测课题研究及人员培训工作已经入实施阶段 | 200 | 完成监测中心精装修工程，监测预警管理平台功能扩展及提升，三个外围监测站建设及建成课题研究、人员培训等年度工作任务 | 丝路（长城）文化研究院 | 丝路（长城）文化研究院
8 | 文物保护维修及文物保护单位基础设施建设 | 续建 | 实施长城石关峡口墩、大红泉堡和双井子堡抢救性保护，长城保护范围内环境整治等文物保护维修工程；实施文物保护单位基础设施增设和喷涂、魏晋墓区旅游公厕改造和煤改电变压锅炉更换等项目 | 2018 - 2020 | 514 | 97 | 已完成部分建设内容 | 200 | 建成 | 丝路（长城）文化研究院 | 丝路（长城）文化研究院
6、通道物流项目（2项） |  |  |  |  | 27000 | 8300 |  | 7000
1 | 金翼城乡电商快递物流集散中心 | 续建 | 规划总占地面积90亩，一期建设综合性仓储分拣中心2座；二期建设电商综合办公楼、城乡电商快递分拣仓储中心、农业电商商品仓储中心及配套设施 | 2017 - 2020 | 15000 | 7000 | 一期已建成，二期办理前期手续 | 5000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市金翼城乡电商快递物流集散中心有限责任公司 | 商务局
2 | 西部天地物流配送中心项目 | 续建 | 总占地面积31800平方米，建设办公楼6000平方米；物流配送中心库房8座，20800平方米；停车场5000平方米；配套冷链冷藏设备、配送车辆、场地绿化等相关附属设施 | 2018 - 2020 | 12000 | 1300 | 正在进行土建施工 | 2000 | 完成年度建设内容 | 西部天地商贸有限责任公司 | 商务局
二、新建（103项） |  |  |  |  | 2056417.08 | 3920 |  | 634319.39
（一）基础设施及民生保障工程（46项） |  |  |  |  | 867057.99 | 2500 |  | 343475.39
1、交通基础设施（4项） |  |  |  |  | 458154 |  |  | 97527
1 | S06酒（泉）嘉（峪关）绕城高速公路工程 | 新建 | 项目路线全长约59.76公里，其中酒泉市约11.21公里，嘉峪关市约48.55公里 | 2019 - 2022 | 318500 |  | 项目规划选址、用地预审、行业审查、稳评等前期手续已办理完成，项目可行性研究报告已报省发改委待批 | 80000 | 按照PPP模式组织项目建设，完成部分建设内容 | 交通局 | 交通局 | 嘉峪关境内投资250000
2 | 嘉峪关机场改扩建项目 | 改扩建 | ①将现A联络道及B类机位站坪拆除，跑道、B联络道、C联络道进行加铺改造。②新建1座800平方米的灯光变电站，新建助航灯光监控系统；新增高杆灯、配电亭、标记牌等设施。③将现航站楼改造作为国际航站楼使用，在现航站楼东南侧新建1.8万平方米的航站楼。④配套建设导航工程、气象工程、航站楼工程、货运区工程、消防救援工程、生产辅助及行政后勤设施工程、供油工程、供电工程、供水工程等 | 2019 - 2020 | 120000 |  | 开展前期工作 | 10000 | 完成年度建设任务 | 甘肃民航机场集团 | 发改委 甘肃民航机场集团
3 | 嘉峪关68217部队至68208部队训练场道路建设工程（祁丰区嘉峪关段） | 新建 | 该项目起点位于68217部队南门，终点止于祁丰区训练场。公路总长33公里 | 2019 - 2020 | 18127 |  | 已办理完成可研审批等前期手续 | 6000 | 完成部分建设内容 | 交战办 | 交通局
4 | 2019年撤并建制村项目 | 改建 | 在峪泉镇、文殊镇、新城镇实施2019年农村公路撤并建制村项目，总里程约50公里 | 2019 | 1527 |  | 开展前期工作 | 1527 | 建成 | 交通局 | 交通局
2、市政基础设施（10项） |  |  |  |  | 68258.99 |  |  | 48994.29
1 | 讨赖河人行便桥新建工程 | 新建 | 在讨赖河新建8米宽人行便桥一座，同时配套建设其它附属设施 | 2018 - 2019 | 5000 |  | 完成可研等前期工作 | 5000 | 在讨赖河新建8米宽人行便桥一座，同时配套建设其它附属设施 | 住建局 | 住建局
2 | 宏达路道路提升改造工程 | 改造 | 新建北起京源路，南至宏达公司门口700米混凝土道路，双侧安装太阳能LED路灯40套，对该段尚未绿化的200米道路两侧新建绿化带，种植沙柳135株；对北起宏达公司门口，南至双拥路2000米混凝土道路破损路面进行维修，安装太阳能LED路灯114套，道路两侧新建绿化带，种植沙柳135株 | 2019 | 580 |  | 开展前期工作 | 580 | 建成 | 工业园区管委会 | 工业园区管委会
3 | 嘉峪关市地下管网建设工程（六期） | 新建及改造 | 新建及改造供水管网4.55km；新建及改造污水收集管网16km；新建及改造供热管网2*12km，新增60万㎡*2供热能力机组2套 | 2019 - 2020 | 6000 |  |  | 6000 | 建成 | 住建局 | 住建局
4 | 酒钢小区基础设施维修改造项目 | 改造 | 对原酒钢公司所属益民、利民、胜利、新华、建设、五一、大众等47个居民小区进行“三供一业”维修改造 | 2019 - 2020 | 26068 |  | 开展前期工作 | 20000 | 完成年度建设任务 | 嘉恒公司 | 国资委
5 | 兰州铁路局嘉峪关市职工家属区给排水、供热、供气改造项目 | 改造 | 对兰州铁路局嘉峪关市职工家属区现有17个生活小区，9805户进行管网改造 | 2018 - 2020 | 14696.7 |  | 未开展 | 6000 | 完成年度建设任务 | 住建局 | 住建局
6 | 嘉峪关供电段职工家属区“三供一业”供电分离移交改造项目 | 新建及改造 | 嘉峪关供电段移交居民户10169户，大用户及个体392户，拆除10kv架空线路4950米；拆除0.4kv架空线路9940米；拆除砼杆270基；拆除台变7台 | 2019 | 7174 |  | 项目储备中 | 7174 | 建成 | 住建局 | 住建局
7 | 嘉峪关供电公司职工家属区给排水、供热、供气改造项目 | 改造 | 对嘉峪关供电公司职工家属区现有3个生活小区，共计648户，进行管网改造 | 2018 - 2019 | 1166.4 |  | 均已开展可行性研究报告、设计、勘察、环评、水保、规划等前期招投标工作 | 1166.4 | 完成改造 | 住建局 | 住建局
8 | 大唐八O三发电厂职工家属区给排水、供热、供气改造项目 | 改造 | 对大唐八O三发电厂职工家属区现有1个生活小区，共计880户，进行管网改造 | 2018 - 2019 | 842.89 |  | 均已开展可行性研究报告、设计、勘察、环评、水保、规划等前期招投标工作 | 842.89 | 完成改造 | 住建局 | 住建局
9 | 大唐八零三发电厂（嘉峪关）阳光小区“三供一业”供电设施改造项目10KV配电工程 | 新建及改造 | 改造更换原有住宅用电用源“T”接点（朝阳支线3#分接箱）电缆分接箱，更换为二进四出环网柜。改造共有居民880户 | 2019 | 231 |  | 项目储备中 | 231 | 建成 | 住建局 | 住建局
10 | 40MWH电源侧大规模储能示范项目 | 新建 | 电源侧储能电站1个，接入点和储能容量（PCS/电池）为：嘉峪关市太科光伏电站（航天机电100MW），10MW/40MWH | 2019 - 2020 | 6500 |  | 完成物资准备、项目招投标及施工合同签订 | 2000 | 完成年度建设内容 | 中能智慧能源科技（上海）有限公司 | 中能智慧能源科技（上海）有限公司
3、公共服务能力提升（12项） |  |  |  |  | 43854 |  |  | 33954
1 | “一馆两中心”项目 | 新建 | 规划总建筑面积5.7万平方米，其中，档案馆7000平方米，全民健身中心20000平方米，后勤保障中心30000平方米 | 2019 - 2021 | 34500 |  | 正在进行PPP咨询服务、可研编制的招投标工作 | 25000 | 完成年度建设内容 | 市委办 （档案馆） 教育局 体育局 | 市委办（档案馆） 教育局 体育局
2 | 2019年机关综合楼及会议中心维修改造项目 | 改造 | 综合楼及会议中心、后门平房外立面节能改造、大院北门维修改造 | 2019 | 991 |  | 前期准备工作 | 991 | 完成 | 机关事务管理局 | 机关事务管理局
3 | 嘉峪关市市场监督管理局实验室二期用房项目 | 新建 | 在二期预留用地923平方米上建设一层实验楼，主要建设检验室、固废储存室、车库等962平方米 | 2019 | 305 |  | 初步设计阶段 | 305 | 建成 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局
4 | 农村人居环境整治-农村社区服务中心建设项目 | 新建 | 计划新建农村社区服务中心9座，每座500-600平方米，并配套办公设备 | 2019 | 2300 |  | 冯家沟社区服务中心完成规划手续办理 | 2300 | 建成 | 财政局 | 财政局
5 | 胜利路派出所迁建项目 | 新建 | 派出所建筑面积3000平方米。同时配套建设室外工程、执法办案区和五小工程 | 2019 | 1400 |  | 建设用地及规划已办理完毕 | 1400 | 完成 | 公安局 | 公安局
6 | 2019年公共卫生间建设项目 | 新建 | 新建、改建8座公共卫生间（购置成品公厕5座，土建或装配公厕2座，改造公厕1座）配套建设给排水、供电、供暖等附属设施 | 2019 | 570 |  | 项目正在规划 | 570 | 建成 | 环卫局 | 环卫局
7 | 新城镇派出所新建项目 | 新建 | 派出所建筑面积1000平方米。同时配套建设室外工程、执法办案区和五小工程 | 2019 - 2020 | 540 |  | 开展前期工作 | 340 | 完成主体工程 | 公安局 | 公安局
8 | 文殊镇派出所新建项目 | 新建 | 派出所建筑面积1000平方米。同时配套建设室外工程、执法办案区和五小工程 | 2019 - 2020 | 540 |  | 开展前期工作 | 340 | 完成主体工程 | 公安局 | 公安局
9 | 警务技能训练基地和射击训练场室外工程 | 新建 | 在预留土地建设给排水、采暖、供电、道路、围墙，绿化、平整场地 | 2019 | 500 |  | 建设用地已落实 | 500 | 完成 | 公安局 | 公安局
10 | 警犬训练基地建设项目一期工程 | 新建 | 建设警犬犬舍400平方米，警犬训练场5000平方米，配套供排水、供电等附属设施 | 2019 | 188 |  | 正在进行施工图审查 | 188 | 建成 | 公安局 | 公安局
11 | 农村人居环境整治-农村公交运行维护项目 | 新建 | 进一步完善三镇农村公交运行维护机制，利用市运管局原有农村站点进行改造，同时完善、改善已有农村公交站场，建设河口西路调度站，配套水、暖等基础设施 | 2019 | 120 |  | 开展前期工作 | 120 | 完成年度建设任务 | 公交公司 | 交通局
12 | 农村人居环境整治工程 | 改建 | 对未进行改造的农村居民庭院和生产道路进行改造 | 2018 - 2019 | 1900 |  | 正在实施 | 1900 | 完成年度建设任务 | 镜铁区 雄关区 长城区 | 农业农村局
4、民生保障工程（7项） |  |  |  |  | 7496 |  |  | 6252
1 | “最后一公里，生命三分钟”工程 | 购置 | 购置救护车10辆，其中8辆为长轴普通救护车，2辆为野外救援救护车 | 2019 - 2020 | 440 |  | 开展前期工作 | 440 | 完成 | 卫生健康委 | 卫生健康委
2 | 嘉峪关市中医医院门急诊楼维修改造项目 | 新建 | 对市中医医院现有门急诊楼进行维修改造 | 2019 | 800 |  | 开展前期工作 | 800 | 完成 | 中医医院 | 卫生健康委
3 | 市第一中学食堂及宿舍楼建设项目 | 新建 | 总建筑面积6273平方米，其中6食堂面积2137平方米，新建学生宿舍面积4136平方米 | 2019 | 2477 |  | 已到位200万元，现正在办理规划现相关手续，年内完成前期手续，具备招投标条件 | 1800 | 完工 | 教育局 | 教育局
4 | 嘉峪关市残疾人康复中心项目 | 新建 | 占地面积3114平方米，规划总建筑面积5889.4平方米。建设综合康复、儿童脑瘫、孤独症、听力语言、儿童智力康复辅具供应服务等功能用房及相关服务设施 | 2019 - 2020 | 1767 |  | 完成用地预审、可研报告编制，正在进行规划、环评、地勘、稳评的编制工作，正在准备进行初步设计、施工图设计 | 1200 | 完成主体施工 | 残联 | 残联
5 | 峪泉镇卫生院还建项目 | 新建 | 拆除原卫生院2320平方米，还建峪泉镇卫生院门诊住院综合楼一栋，总建筑面积2500平方米 | 2019 | 1000 |  | 正在办理规划选址手续 | 1000 | 基本建成 | 峪泉镇卫生院 | 卫生健康委
6 | 体育场维修改造工程 | 新建 | 对体育场13000平方米的消防设施进行维修改造加固，35000平方米的墙体进行粉刷 | 2019 - 2020 | 519 |  | 已争取到省级补助资金300万元。正开展申请市级资金配套和项目前期工作 | 519 | 开工建设 | 体育局 | 体育局
7 | 嘉峪关市未成年人保护中心 | 新建 | 内设有办公、儿童宿舍、心理辅导、阅览、学习、餐厅、浴室等功能室。建筑面积1500平方米 | 2018 - 2019 | 493 |  | 正在进行招投标，预计年底前完成施工准备工作 | 493 | 建成 | 民政局 | 民政局
5、棚户区改造及房地产开发项目（9项） |  |  |  |  | 255195 | 1500 |  | 142648.1
1 | 2019年棚户区改造（一期）项目 | 新建 | 征迁改造建设、建化、天石、文化、嘉和家园危房及零星平房680套 | 2019 - 2020 | 28560 |  | 完成可行性研究报告批复 | 19992 | 完成年度建设内容 | 住建局 （房管局） | 住建局 （房管局）
2 | 2019年棚户区改造（二期）项目 | 改建 | 对康乐、人民、胜利、志强、昌明、育才、兰新、迎宾等8个老旧街区10039套住宅进行城市危房改造 | 2019 - 2020 | 50803 |  | 完成可行性研究报告批复 | 35562.1 | 楼本体结构加固改造及小区配套基础设施改造 | 住建局 （房管局） | 住建局 （房管局）
3 | 嘉峪关市2018-2020年棚户区改造（二期）项目-同乐小区改造工程 | 改建 | 房屋本体改造改造总户数1240户，建筑面积902436平方米 | 2018 - 2020 | 5594 | 1500 | 已完成部分改造 | 4094 | 完成楼本体改造 | 住建局 （房管局） | 住建局 （房管局）
4 | 建设北街区棚户区改造项目 | 新建 | 5栋高层，总建筑面积10万平方米 | 2019 - 2021 | 42238 |  | 正在进行房屋拆除工作 | 15000 | 完成年度建设任务 | 城投公司 | 住建局 （房管局）
5 | 南湖国际住宅小区 | 新建 | 嘉峪关市南湖国际住宅小区A区一期，建设13栋住宅楼、商业 | 2019 - 2020 | 31000 |  | 完成规划手续，正在办理土地等前期手续 | 15000 | 13栋住宅、商业主体完工 | 嘉峪关万隆房地产有限公司 | 住建局 （房管局）
6 | 英雄广场青年大厦A座 | 新建 | 总建筑面积20500平方米，其中地上面积19000平方米，地下面积1500平方米 | 2019 - 2020 | 11000 |  | 施工图设计，正在进行招投标 | 6000 | 完成年度建设任务 | 中核四〇四有限公司 | 住建局 （房管局）
7 | 天诚·尚品Class | 新建 | 开发住宅楼27栋，总建筑面积15万平方米 | 2019 - 2020 | 21000 |  | 施工图纸审查 | 17000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市泰和置业有限责任公司 | 住建局 （房管局）
8 | 金色海岸住宅二期工程 | 新建 | 金色海岸住宅工程二期约5万平方米 | 2019 - 2020 | 30000 |  | 完成规划手续 | 10000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关凯运房地产开发有限公司 | 住建局 （房管局）
9 | 远东蓝色多瑙河住宅小区项目 | 新建 | 开发建设商品住宅小区，总建筑面积10万平方米 | 2019 - 2020 | 35000 |  | 开展前期工作 | 20000 | 完成年度建设任务 | 远东华府 | 住建局 （房管局）
6、商贸设施提升工程（4项） |  |  |  |  | 34100 | 1000 |  | 14100
1 | 喜来登大酒店项目 | 新建 | 建设喜来登酒店及配套设施，总建筑面积79000平方米，主要建设商业步行街、商业综合体、五星级酒店、影院、超市、地下车库等 | 2019 - 2020 | 26000 |  | 正在办理前期手续 | 8000 | 完成年度建设任务 | 酒钢集团中天置业 | 商务局
2 | 青年宾馆改扩建 | 改造 | 建设集住宿、餐饮、娱乐、商务、旅游于一体的宾馆，总建筑面积20000平方米 | 2018 - 2019 | 5000 | 1000 | 正在进行土建施工 | 3000 | 建成 | 嘉峪市青年宾馆有限责任公司 | 商务局
3 | 金茂财富广场改扩建项目 | 改造 | 改建综合楼一栋，总建筑面积24122平方米 | 2018 - 2019 | 2500 |  | 正在办理开工许可证 | 2500 | 建成 | 甘肃长富金茂实业有限公司 | 商务局
4 | 粮油质检体系项目建设 | 新建 | 增加粮食质量、储存品质检测设备；配置粮食中农药残留、重金属污染、真菌霉素污染等有毒有害成分和添加剂定性与定量分析设备，增加成品粮油检验监测设备；粮食监测样品前处理设备；粮食质量和污染物快速检测的仪器设备 | 2019 | 600 |  | 尚未开展 | 600 | 建成投运 | 粮食和物资储备局 | 粮食和物资储备局
（二）绿色生态产业发展项目（57项） |  |  |  |  | 1189359.09 | 1420 |  | 290844
1、生态安全屏障建设工程（13项） |  |  |  |  | 144690.09 | 420 |  | 31960
1 | 讨赖河安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程 | 新建 | 疏浚整治河道，修建堤坝、跌水、亲水平台等对明珠大桥至嘉酒分界河段6.7km的河道进行综合治理，把嘉峪关市城区河段建成集防洪、水利、旅游休闲等多功能为一体的园林化景区 | 2019 - 2024 | 100000 |  | 正在进行项目前期勘测设计工作 | 6000 | 完成年度任务 | 水务局 | 水务局
2 | 农村人居环境整治-农村污水处理设施配套建设工程 | 新建 | 在我市新城镇、文殊镇和峪泉镇部分农村新建污水处理站10座，其中设计处理规模为100m3/d的5座； 50m3/d的4座；20m3/d的1座；新建DN100-DN300的污水收集管网48.8KM | 2019 | 6593 |  | 开展前期工作 | 6593 | 建成 | 住建局 | 住建局
3 | 农村人居环境整治-农村饮用水提升改造工程 | 改建 | 对文殊镇、新城镇、峪泉镇农村居民供水、饮水管线进行提升改造 | 2018 - 2019 | 5000 | 220 | 正在实施 | 4780 | 建成 | 水投公司 | 水务局 水投公司
4 | 农村人居环境整治-农村生活垃圾分类清运处理配套设施建设工程 | 新建 | 新建垃圾压缩站5座，阳光房3座，配套生活垃圾清运设施 | 2019 | 2275 |  | 开展前期工作 | 2275 | 建成 | 环卫局 | 环卫局
5 | 农村人居环境整治-农村公共厕所建设项目 | 新建 | 新建与农村产业发展、乡村旅游发展相配套的10座农村公厕 | 2019 | 280 |  | 开展前期工作 | 280 | 建成 | 雄关区 长城区 镜铁区 | 农业农村局
6 | 农村人居环境整治-农村户用厕所改造工程 | 改建 | 对三镇全部农村户用厕所进行改造 | 2019 | 1500 |  | 开展前期工作 | 1500 | 建成 | 雄关区 长城区 镜铁区 | 农业农村局
7 | 农村人居环境整治-农村改暖、改炕、改灶、改厨综合改造工程 | 改建 | 采用煤改电、煤改气、空气能等清洁能源改造措施，对三镇60个村民小组的党建活动室供暖设施进行改造；对三镇全部农户的住房进行改暖、改炕、改灶、改厨 | 2019 - 2020 | 1228 |  | 开展前期工作 | 614 | 完成年度建设任务 | 雄关区 长城区 镜铁区 | 生态环境局
8 | 新城草湖国家湿地公园湿地河湖联通综合利用项目 | 新建 | 建设库容为286.6万立方米的调蓄池一座，其他建筑物为进水闸一座、输水闸一座、引水管道2600米，输水箱涵525米，管理房407平米，拆除重建新城一闸1座，新建5KM湿地生态补水渠道，新建巡护道路10公里，新建水保林带520公顷 | 2019 - 2021 | 15000 |  | 完成规划、土地、文物手续办理 | 500 | 完成年度建设任务 | 水投公司 | 水务局 水投公司
9 | 嘉峪关市污水处理厂处理能力升级改造工程 | 新建 | 新建部分：初沉池、配水井、生物反应池、深度处理车间、加药间等 改造部分：粗细格栅间及提升泵房（更换格栅、污水提升泵、扩建配电室）、旋流沉砂池（改造排砂设备）、鼓风机房（更换风机） | 2019 - 2020 | 6796.09 | 200 | 已到位市财政资金1000万元 | 4000 | 完成年度建设任务 | 住建局 | 住建局
10 | 嘉峪关市城市生活垃圾分类试点项目 | 新建 | 新建城市生活垃圾分类投放智能设备3座，分类收运车辆改装 | 2019 - 2020 | 1000 |  | 项目正在规划 | 400 | 完成年度建设任务 | 环卫局 | 环卫局
11 | 农村人居环境整治-2019年乡村绿化造林 | 新建 | 对三镇具备供水、开沟整地和义务植树造林条件的地块纳入2019年农村造林绿化，造林绿化面积913亩 | 2019 | 1391 |  | 完成了农村造林绿化地块落实和方案编制 | 1391 | 完成 | 农林局 镜铁区 雄关区 长城区 | 林业草原局
12 | 2019年园林绿化、基础设施新建及改造项目 | 新建 | 实施市区内道路绿化提升改造、城市老旧公园改造，城市外围魏晋墓道路南侧防风林带新建及改造，绿化面积12.16万平方米 | 2019 | 1127 |  | 前期准备工作 | 1127 | 完成 | 林业草原局 | 林业草原局
13 | 嘉北工业园区黑鹰山战备路道路两侧区域绿化(北环路至峪新公路路口处) | 新建 | 道路全长3.5公里，机动车道外侧绿化带各宽15米，换填种植土深度1.2米；敷设PE140供水管道7公里；采取组团景观式绿化方式，种植樟子松、火炬树、国槐、沙枣树、紫叶矮樱、丁香、连翘、金叶榆、欧洲玫瑰、刺柏、黄刺玫等乔灌苗木，新增绿化面积10.5万平方米 | 2019 | 2500 |  | 前期准备工作 | 2500 | 完成 | 工业园区管委会 | 工业园区管委会
2、先进制造业产业升级工程（5项） |  |  |  |  | 61835 |  |  | 29600
1 | 东兴铝业电解槽阴极全石墨化结构优化项目 | 新建 | 结合使用全石墨化阴极炭块、高导电钢棒和防渗砖，大幅度降低电解槽阴极压降，达到节能降耗的目的 | 2019 - 2021 | 27000 |  | 已编制完成可行性研究报告 | 10000 | 完成120台电解槽全石墨化改造 | 东兴铝业公司 | 工信局
2 | 2×350MW热电联产机组乏汽余热回收供热改造工程 | 新建 | 电厂侧增设凝汽器及吸收式换热机组，从原有凝汽器开孔引出乏汽，回收乏汽热量用于供热。 | 2019 - 2020 | 17235 |  | 正在进行前期调研，并落实项目建设资金 | 12000 | 完成年度任务 | 甘肃润源环境资源科技有限公司 | 工信局
3 | 不锈钢新建30台罩式炉及配套制氢站项目 | 新建 | 新建30座罩式退火炉，年处理35万吨罩退AISI400系不锈钢产品 | 2019 - 2020 | 15000 |  | 正在编制可研 | 5000 | 新建30座罩式退火炉和一座制氢站、配套建设物流运输线及其它公辅设备设施 | 宏兴股份公司 | 工信局
4 | 年产9000吨塑料颗粒项目 | 新建 | 在嘉峪关市甘肃宏润贸易发展有限公司厂区内建设两条废旧塑料回收加工生产线，项目总规划面积6000平方，建筑总面积4000平方，建设占地面积1000平方的原料库房一座，采购相关设备项目投产后可年产塑料颗粒9000吨 | 2019 | 1500 |  | 正在开展前期工作 | 1500 | 建成 | 嘉峪关市丰润废旧物资回收有限公司 | 工信局
5 | 炼轧厂一高线轧线电气系统升级项目 | 新建 | 升级改造计算机控制系统；开发轧线人机界面系统；升级改造轧线整流调速系统 | 2019 | 1100 |  | 施工前准备 | 1100 | 建成 | 宏兴股份公司 | 工信局
3、节能环保产业培育工程（11项） |  |  |  |  | 78698 | 1000 |  | 43450
1 | 宏兴股份公司水资源综合利用项目一期工程 | 新建 | 完善三级计量系统，加装排水在线监测装置，建设全厂水系统全过程优化控制智能管控中心，对厂区内公共浴池供水设施进行改造、优化污水处理及回用设施 | 2019 - 2020 | 5000 |  | 完成项目可研报告 | 4000 | 完成设计、设备招标等工作 | 宏兴股份公司 | 工信局 生态环境局
2 | 焦化厂脱硫液及硫泡沫制酸项目 | 新建 | 建设一套制酸生产线；年处理脱硫废液5.5万吨，年产98%的浓硫酸约5万吨 | 2018 - 2020 | 11000 |  | 土建施工阶段 | 1600 | 建设一套制酸生产线。包括原料预处理、焚硫工序等配套公辅系统 | 宏兴股份公司 | 工信局
3 | 不锈钢炼钢除尘灰压球回收项目 | 新建 | 新建1条年产8万吨的除尘灰压球生产线，配套建设土建和公辅系统 | 2019 | 1300 |  | 施工前准备 | 1300 | 建成 | 宏兴股份公司 | 工信局
4 | 宏晟新#1、2机组超低排放改造 | 新建 | 增加脱硝反应器层数及其配套更换改造，对现有脱硫塔进行改造，电除尘器灰斗增加防腐改造等 | 2019 - 2020 | 19000 |  | 正在编制可研 | 11000 | 完成新#1机组脱硝反应器更换改造，对现有脱硫塔进行改造，电除尘器灰斗增加防腐改造 | 宏晟电热公司 | 工信局 生态环境局
5 | 宏晟#5、#6机组超低排放改造 | 新建 | 增加脱硝反应器层数及其配套改造，对脱硫吸收塔实施脱硫除尘一体化改造 | 2019 - 2020 | 10700 |  | 正在编制可研 | 7000 | 完成年度建设任务 | 宏晟电热公司 | 工信局 生态环境局
6 | 铝电#3机组超低排放及公用系统改造 | 新建 | 增加脱硝反应器层数及其配套改造，对脱硫吸收塔实施脱硫除尘一体化改造 | 2019 - 2020 | 7400 |  | 正在编制可研 | 6000 | 完成年度建设任务 | 东兴铝业公司 | 工信局
7 | 东兴铝业公司嘉峪关分公司阳极炭渣循环再利用项目 | 新建 | 新建1座阳极渣焚烧处置轻型封闭料棚、1座电解质重熔炉、2台蓄热式换热器及配套的烟气管路和热风管路；配套建设区域内道路、供配电、给排水等公辅设施 | 2019 | 1150 |  | 完成项目备案、可研、环评 | 1150 | 建成 | 东兴铝业公司 | 工信局
8 | 东兴铝业公司电解阴极炭块电厂掺烧技改项目 | 新建 | 新建500m2密闭厂房，布置1 套生石灰和阴极炭块破碎、粉磨、拌湿及输送系统，配套建设区域内道路、地坪硬化、供配电、照明、通风及安全、消防等设施 | 2019 | 1100 |  | 完成项目备案、可研、环评 | 1100 | 建成 | 东兴铝业公司 | 工信局
9 | 索通公司54室焙烧炉节能改造项目 | 新建 | 项目对原54室全地上敞开式焙烧炉进行改造，在保留原焙烧炉壳砼基础的条件下，采用新的技术和环保材料，对炉体结构进行优化：将闸板位置由火道改为横墙口；将排烟架位置由火孔排烟改为横强排烟；将火道火孔改成小孔。同时对火道拉砖布局、侧墙结构和燃烧系统进行优化 | 2018 - 2020 | 17748 |  | 正在开展炉体维修 | 7000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 | 工信局
10 | 铝渣回收综合利用技术改造项目 | 改建 | 在原有铝渣回收综合利用项目技术上进行升级改造，改建生产厂房及库房4500平米，增加回转窑、铝渣分离机、破碎机系统、冷却系统和收尘系统等设备。项目以铝渣和石灰石为主要原料，生产出各种规格的铝酸钙产品。可年产铝酸钙3万吨 | 2017 - 2019 | 2300 | 1000 | 已投资600万元用于辅助设施建设和采购设备，目前设备正在安装阶段，预计2018年10月底试生产 | 1300 | 改建生产厂房及库房，建设辅助设施，及地面硬化。全部建成投运 | 嘉峪关澄宇金属材料有限责任公司 | 生态环境局
11 | 废旧物资回收加工项目（二期） | 新建 | 新建废油循环利用生产车间、职工教育中心、更衣室、车棚、变压器房等。新增1万t/a废机油再生基础油生产线1条，2万t/a煤焦油再生基础油生产线1条，以及5万个/a废机油桶回收清洗生产线1条。配套预处理塔、加热釜、分离塔、蒸馏塔、吸附塔、再沸塔、精滤塔、冷却塔、半成品罐、过滤罐等设备。本项目建成后，可年产3万吨基础油，清洗废机油桶5万个 | 2019 | 2000 |  | 正在开展前期工作 | 2000 | 建成 | 嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司 | 工信局
4、数据信息产业培育工程（9项） |  |  |  |  | 359510 |  |  | 63510
1 | 鑫海成大数据中心项目 | 新建 | 建设标准化机房、大数据中心大楼及研发办公楼、职工生活中心等公辅设施，购进10万台机架服务器、3000台台式电脑及UPS配电设备、变压器等设备，建设30万kW的云计算大数据存储平台。平台提供大数据分析、存储、远程灾备、区块链技术支持、IDC技术支持等技术服务。项目建成后，可实现大数据中心由东部向西部转移的战略需求，同时可加快我市大数据产业发展 | 2019 - 2020 | 286000 |  | 正在办理前期手续 | 50000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关鑫海成电子科技有限公司 | 工信局 | 智慧城市子项目
2 | 昌昊云计算服务项目 | 新建 | 购入7万台服务器、配套台式机及相关电气通信设备设施，建设35kv变电站/开关站4座、服务器机房和计算机生产车间，建成云计算服务中心，同时建设相关公辅设施。项目建成后，将实现云计算服务中心西移的战略，并可带动我市云计算基础和技术的快速提升 | 2019 - 2021 | 70000 |  | 正在前期洽谈 | 10000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关昌昊矿业公司 | 工信局 | 智慧城市子项目
3 | 市公安局业务技术用房机房及应用平台加密网建设 | 新建 | 建设业务技术用房综合机房及应用平台加密网建设。 | 2019 | 1385 |  | 项目申报中 | 1385 | 建成 | 公安局 | 公安局 工信局 | 智慧城市子项目
4 | 看守所智能监管系统建设项目 | 新建 | 看守所智能监控系统，包括监区监控、智能技防系统和智能监管系统等 | 2019 | 435 |  | 正在编制可研报告和初设 | 435 | 建成 | 公安局 | 公安局 工信局 | 智慧城市子项目
5 | 住房公积金信息化建设 | 新建 | 信息化硬件设备购置，软件正版化、住房公积金软件升级等 | 2019 | 410 |  | 正在开展前期工作 | 410 | 建成 | 公积金中心 | 公积金中心 工信局 | 智慧城市子项目
6 | 社会治理服务中心数据机房升级改造项目 | 新建 | 对社会治理服务中心机房进行综合改造升级，增加机房面积200平方米，相应增加空调系统、消防配套设施、机房弱点设施、环控设施、配点设施等 | 2019 | 380 |  | 正在申请实施 | 380 | 完成 | 社会治理服务中心 | 政法委 工信局 | 智慧城市子项目
7 | “12345”热线系统平台升级改造项目 | 新建 | 对“12345”热线系统的统计、大数据功能提升改造，事件办理系统流程再造 | 2019 | 300 |  | 正在申请实施 | 300 | 完成 | 社会治理服务中心 | 政法委 工信局 | 智慧城市子项目
8 | 五一路、建设路派出所执法办案区建设和派出所指挥系统建设 | 新建 | 建设执法办案区和派出所指挥系统 | 2019 | 300 |  | 预算已编制完毕 | 300 | 完成 | 公安局 | 公安局 工信局 | 智慧城市子项目
9 | “互联网+政务服务”惠民二期工程 | 新建 | 一是增加“24小时自助服务”功能。通过在各社区设立“24小时自助服务区”，将便民服务办理时间由常规的工作日办理增至全天24小时自助办理，做到“随时办”。二是增加“自助服务终端”。通过在“24小时自助服务区”部署自助服务终端，提供在线查询、自助填表及便民服务功能。三是提升后台工作的信息化程度 | 2019 | 300 |  | 正在申请实施 | 300 | 完成 | 待定 | 政法委 工信局 | 智慧城市子项目
5、文化旅游产业提质工程（6项） |  |  |  |  | 315424 |  |  | 61234
1 | 草湖湿地文旅运动大景区建设项目 | 新建 | 依托新城草湖独特的湿地生态资源，打造以文化旅游和湿地旅游度假为目的的文化旅游项目 | 2018 - 2023 | 300000 |  | 草湖湿地已完成立项，一方案两报告已经过评审，正在修改完善，与岭南生态文旅股份有限公司对接草湖PPP项目有关事宜 | 50000 | 完成年度建设内容 | 文化旅游局林业草原局 | 文化旅游局 林业草原局
2 | 嘉峪关低空观光飞行及教学培训项目 | 新建 | 占地面积100亩，购置直升机2架，配套景区游客中心、小木屋、通航机场、机库、油库、员工活动中心、游客换乘中心等 | 2019 - 2020 | 10000 |  | 准备与甘肃含锦旅游文化发展有限公司签订战略合作协议 | 7200 | 完成年度建设任务 | 甘肃含锦旅游文化发展有限公司 | 文化旅游局
3 | 嘉峪关广播电视台演播厅维修改造及设备购置项目 | 新建 | 实施舞台机械系统、演播厅声学装修工程、网架、钢结构转换层、二层钢结构平台、消防系统、配电系统、新风系统等工程，配套演播厅座椅、演播厅灯光系统、演播厅LED大屏系统、演播厅音响系统、摄录设备系统等设备 | 2019 - 2020 | 1800 |  | 正在办理设计、代理招标手续，编制设计、实施方案，已到位资金300万元 | 650 | 舞台机械系统、演播厅声学装修工程、网架、钢结构转换层工程、二层钢结构平台、消防系统、配电系统、新风系统 | 嘉峪关广播电视台 | 文化旅游局
4 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-三大中心基础设施配套项目 | 新建 | 1.三大中心供电供水等外线供水管道1000m，排水管线600m，电力线路长度800m，供暖管线 800米 2.三大中心挡土墙：大中心建筑周边挡土墙 3.三大中心公共区域绿化景观：三大中心公共区域1万平方米内的绿化种植、景观设施及参观道路铺装 | 2019 - 2020 | 1844 |  | 1.三大中心供电供水等外线：正在进行施工图设计 2.三大中心挡土墙：已完成项目的施工图设计及招标控制价和编审工作。 | 1604 | 建成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
5 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-配套服务设施建设项目 | 新建 | 1.3A公共卫生间：按照5A级旅游景区3A旅游厕所建设标准，新建设3座公共卫生间及附属设施。 2.园区内大门围墙：完成园区大门、园区南侧及东侧正式围墙2000米。 3.园区内导览标识系统设计制作、安装：主要包括导游全景图、导览图、标识牌、景物介绍牌、公共图形信息符合、安全警告标识标志系统、休息座椅、垃圾箱、售卖亭等其他旅游景区配套服务设施 | 2019 | 1450 |  | 1.3A公共卫生间：正在开展前期工作 2.园区内大门围墙：正在进行方案设计，待设计方案通过规委会评审 3.园区大门围墙及园区内导览标识系统设计制作、安装：正在完善方案设计，待设计方案通过评审后进行施工招标 | 1450 | 完成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
6 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-停车场供电工程 | 新建 | 停车场高压进线与室内低压配电系统由外围电网安装两台630KVA箱变接入，线路长度850m | 2019 | 330 |  | 正在进行施工图设计，待施工图设计及审查完成后进行施工招标 | 330 | 完成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
6、循环农业发展工程（3项） |  |  |  |  | 8581 |  |  | 8581
1 | 良种猪繁育基地提标升级项目 | 新建 | 建设5座33.9m²物质设备间、料塔，新建1409.4m²赶猪通道、207.25m²人行通道；对现有猪舍、工作房进行标准化改造，对配电室、兽医室、隔离舍、消毒室进行修缮维修；购置死猪处理设备、集中高压冲洗系统、洗车烘干房设备、人工授精设备、兽医检验检疫设备 | 2019 | 5926 |  | 备案前准备 | 5926 | 建成 | 宏丰天兆猪业有限公司 | 农业农村局
2 | 嘉峪关市镜铁区戈壁农业供水工程 | 新建 | 程供水管线全长11.5公里，由双泉应急水库输水管线续建工程、嘉峪关市文殊水库工程二号管线两部分组成。双泉应急水库输水管线续建工程位于嘉峪关市河口村五组，修建双泉应急备用水库至文殊水库二号管线球墨铸铁输水管线1792米，配套闸阀、井等供水设施；嘉峪关市文殊水库工程二号管线工程位于嘉文路南侧、双泉水库西侧，计划新建球墨铸铁管线及PE管线6600米，配套建设阀井、分水井、排气阀井共15座 | 2019 | 1455 |  | 具备招投标条件 | 1455 | 建成 | 水投公司 | 水务局 水投公司
3 | 农村人居环境整治-乡村旅游提升改造项目 | 新建 | 对河口双泉旅游度假村、双泉农家山庄、嘉峪关村关下人家风情一条街、、黄草营村石关峡休闲农园、安远沟乡村旅游一条街、横沟乡村旅游度假村示范基地等6个乡村旅游示范点进行提升改造建设 | 2019 | 1200 |  | 已完成项目实施方案编制，待上报政府审核，准备做项目建设方案招标；双泉旅游一条街正在进行项目规划 | 1200 | 改造完成 | 镜铁区 长城区 雄关区 | 文化旅游局
7、通道物流项目（7项） |  |  |  |  | 192612 |  |  | 39500
1 | 国际港务区空港物流园项目 | 新建 | 空港物流园主要规划建设综合服务区、保税物流中心（B型）、国内贸易区、仓储物流区、冷链物流区、公路港区六大功能区。该项目规划占地面积约600亩，总建筑面积15.8万平方米。同时，配套建设园区信息化、道路及硬化、供水排水、供暖供电、通讯燃气、绿化亮化及消防等基础设施 | 2019 - 2020 | 77000 |  | 空港可研报告已批复，正在开展环评、安评、社会风险稳定评估报告的编制工作 | 10000 | 完成项目前期工作，确保开工建设 | 待定 | 招商局
2 | 嘉峪关市多式联运物流园建设项目 | 新建 | 新建货物铁路装卸线2条1台45t集装箱装卸门式起重设备，1台150t汽车衡及电磁站等配套设施 | 2019 - 2020 | 54664 |  | 前期手续办理 | 20000 | 新建货物铁路装卸线2条1台45t集装箱装卸门式起重设备，1台150t汽车衡及电磁站等配套设施 | 甘肃酒钢物流有限公司 | 交通局 商务局
3 | 恒基物流仓储配套中心项目 | 新建 | 整体建设使用钢结构建筑，总体建设规模28000平方米，其中物流仓储26000平方米，现代物流指挥枢纽2000平方米，配套场地硬化、物流集散地、汽车运输和停车场 | 2019 - 2020 | 22048 |  | 正在办理施工许可证 | 3000 | 完成年度建设任务 | 甘肃恒基文化产业投资发展有限公司 | 商务局
4 | 恒伟海鲜水产品冷链物流市场项目 | 新建 | 新建建筑面积10500平方米，主要建设海鲜水产品综合交易市场，配套实施冷冻储藏室、综合办公楼、公用服务设施及基础设施等，并对场地进行绿化、硬化 | 2019 - 2020 | 2900 |  | 正在进行图纸设计 | 1000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市恒伟商贸有限责任公司 | 商务局
5 | 顺恒冷链物流园 | 新建 | 新建冷库、保鲜库、海鲜养殖库各一座，采购冷链运输车辆，建立网络配送平台、农产品可追溯平台；配套建设办公楼、配电室、水泵房、垃圾处理、门房及园区绿化、场地平整等；购置安装制冷设备、地磅、电气、给排水、通信、安全与消防设施设备 | 2019 - 2020 | 25000 |  | 正在进行土地招拍挂 | 1500 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关顺恒冷链 发展有限公司 | 商务局
6 | 镜铁市场提升改造工程 | 改造 | 将1号大棚现有的建筑外围护部分实施拆除，保留结构主体，重新对建筑的外围护系统进行封闭，将市场内的各摊位用房进行拆除，建设地上一层、局部二层封闭式市场。室内增加采暖、通风、消防、监控、给排水设施。结合市场改建，增加城市公共厕所 | 2019 - 2020 | 6000 |  | 正在修订完善方案 | 2000 | 完成主体工程建设 | 市场开发建设服务中心 | 市场监督管理局
7 | 镜铁西路区域中心农贸市场建设项目 | 新建 | 新建市场钢架大棚2座，办公楼1座，设置固定商铺和流动柜台，配套建设卫生间、停车场、水电暖等设施 | 2019 - 2020 | 5000 |  | 正在办理前期手续 | 2000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关宏宇天地有限公司 | 雄关区
8、军民融合产业推进工程（3项） |  |  |  |  | 28009 |  |  | 13009
1 | 北山地下实验室技术研发中心和生活基地项目 | 新建 | 项目占地面积约200亩，建设技术研发中心和生活基地 | 2019 - 2020 | 20000 |  | 正在进行前期论证、规划选址等工作 | 5000 | 完成年度建设任务 | 核工业北京地质研究院 | 军民融合办公室
2 | 嘉峪关市转运站及军人子女教育食宿站 | 新建 | 新建嘉峪关转运站及军人子女食宿站，总建筑面积13075平方米 | 2019 | 4149 |  | 正在开展前期工作 | 4149 | 建成 | 中国人民解放军95861部队 | 退役军人事务局
3 | 嘉峪关市2018年双拥路两侧及68207部队营房供热工程 | 新建 | 新建一级供热管网2×2142m，二级供热管网2×1892m，最大供热管径为D478×8。新建丝博园热力站1座，总供热规模为27MW，供热面积64万㎡ | 2019 | 3860 |  | 正在开展前期工作 | 3860 | 建成 | 嘉恒公司 | 国资委

## Sheet2
附件
嘉峪关市2019年建设项目计划清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 截止2018年底完成投资 | 项目进展情况 | 2019年度计划 |  | 项目建 设单位 | 项目责 任单位 | 备 注
[8 empty] | 投资 | 建设内容
合计（175项） |  |  |  |  | 5917123.46 | 1033643 |  | 1198487.99
一、续建（65项） |  |  |  |  | 3697220.38 | 1029723 |  | 484664.6
（一）基础设施及民生保障工程（32项） |  |  |  |  | 639914.84 | 285052 |  | 210769.7
1、交通基础设施（1项） |  |  |  |  | 29000 | 24000 |  | 5000
1 | G312线嘉峪关至清泉公路（嘉峪关段） | 续建 | 新建嘉峪关境内二级公路41公里 | 2017 - 2019 | 29000 | 24000 | 路基工程已完成，正在进行路面铺筑工作,完成下面层路面铺筑共计20公里 | 5000 | 建成通车 | 交通局 | 交通局
2、市政基础设施（7项） |  |  |  |  | 39211.27 | 4627 |  | 24359.7
1 | 2018年南市区道路新建工程 | 续建 | 工程新建、扩建道路20条，总长13713米；其中新建道路13条，总长10231米，扩建道路7条，总长3482米；同时配套道路景观、绿化、交通、照明等附属工程 | 2018 - 2021 | 19684 | 3300 | 部分项目已开工 | 7000 | 完成年度建设任务 | 住建局 | 住建局
2 | 嘉峪关市地下管网建设工程（五期） | 续建 | 改造及新建给水、排水、供热管网，配套附属设施 | 2018 - 2019 | 10241 | 200 | 完成初设批复，正在办理规划手续 | 10041 | 完成年度建设任务 | 住建局 | 住建局
3 | 道路交通基础设施建设项目 | 续建 | 安装信号灯、隔离栏、标志、标线交通基础设施建设 | 2018 - 2019 | 3210 | 1027 | 剩余工程已进入招投标阶段 | 1753 | 建成 | 公安局 | 公安局
4 | 嘉峪关市兰新路雨排设施建设工程 | 续建 | 在兰新路新建一条dn300-dn1200的雨排管道，管道起点位于建设路与兰新东路交叉口，终点位于嘉东立交桥北侧东线防洪渠起点，管道全长2.148公路 | 2018 - 2019 | 2401.7 |  | 完成了地勘、环评、设计成果的编制及评审，正在编制招标控制价 | 2401.7 | 建成 | 住建局 | 住建局
5 | 嘉峪关市2018年南市区部分区域供热工程 | 续建 | 在北横六路与北纵七路西南地块内新建热力站1座，配套敷设一级供热管网长度2×544m，最大管径DN500，最小管径DN450 | 2019 | 1457.57 | 100 | 完成可研批复 | 1358 | 建成 | 住建局 | 住建局
6 | 惠民街西侧道路新建工程 | 续建 | 道路全长512米，主要对惠民街道路向西两侧人行道、绿化带和机动车道进行全面改造，配套道路景观绿化、绿化给水、照明及交通设施等附属工程 | 2018 - 2019 | 1317 |  | 开工建设 | 1036 | 建成 | 住建局 | 住建局
7 | 棚户区大唐路北段提升改造工程 | 续建 | 改造道路长612米，其中：改造机动车道8565平方米，非机动车道6200平方米，人行道铺砖8534平方米，更换道牙石3400米；敷设绿化管线2640米，雨水管线1320米；安装路灯30盏；配套建设其它附属设施 | 2018 - 2019 | 900 |  | 开工建设 | 770 | 建成 | 住建局 | 住建局
3、公共服务能力提升（5项） |  |  |  |  | 4556 | 1600 |  | 2956
1 | 气瓶综合检验站 | 续建 | 建设气瓶检验站，项目分二期建设，其中一期建设天然气瓶、安全阀及乙炔瓶综合检测车间、液化气瓶检测车间、业务用房，配套建设成品堆场、锅炉房等设施，总建筑面积2649.53平方米 | 2018 - 2019 | 1200 | 700 | 正在工程收尾 | 500 | 建成 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局
2 | 市公安局业务技术用房室外工程 | 续建 | 市公安局业务技术用房给排水、采暖、绿化、硬化、门房、围墙、外墙装饰装修等工程 | 2018 - 2019 | 1744 | 900 | 完成部分建设内容，其余正在施工中 | 844 | 建成 | 公安局 | 公安局
3 | 市公安局业务技术用房建设项目 | 续建 | 实施楼梯、楼内电缆、塔楼防护栏、门、卫生洁具安装、部分墙面粉刷等工程 | 2018 - 2019 | 600 |  | 正在进行工程量测算、招标 | 600 | 建成 | 公安局 | 公安局
4 | 交警支队指挥中心一期工程 | 续建 | 实施机房、显示大屏及配套电子设施及部分土建装修 | 2018 - 2019 | 350 |  | 已进入招投标阶段 | 350 | 建成 | 公安局 | 公安局
5 | 五一路派出所改扩建项目及室外配套工程 | 续建 | 五一路派出所建筑面积2201平方米，配套建设室外工程 | 2018 - 2019 | 662 |  | 前期手续、施工许可均办理完毕，招投标完成 | 662 | 建成 | 公安局 | 公安局
4、民生保障工程（7项） |  |  |  |  | 50036.57 | 13832 |  | 34154
1 | 嘉峪关市第一人民医院医疗附属配套工程 | 续建 | 实施门急诊楼、住院楼、儿童病区土建装修、室内重点部位二次装修，医疗净化、实验室、医疗污废水处理、医用气体、弱电工程、太阳能热水、引导标识、室外及环境景观工程、建筑泛光照明、永久性用电、天然气工程、基础医用设施、设备、基础信息化工程 | 2018 - 2019 | 20000 |  | 与社会资本方已解除PPP协议，正在审核已完成工程量。待建工程正在进行财政评审 | 20000 | 完成 | 第一人民医院 | 卫生健康委
2 | 酒钢医院危旧门诊综合楼改扩建项目 | 续建 | 总建筑面积28000平方米，配套相关设施设备 | 2017 - 2019 | 13850 | 6800 | 主体框架已完成 | 7050 | 建成 | 酒钢医院 | 卫生健康委
3 | 嘉峪关市疾病预防控制中心实验楼建设项目 | 续建 | 拆除原自建辅助用房，新建四层实验楼一栋，总建筑面积1060平方米，并配套建设给排水、暖通、电气等附属设施。对原业务楼内600平方米实验室改造 | 2018 - 2019 | 641 | 100 | 正在进行基础施工 | 541 | 完成1050平方米新建实验楼建设、600平方米老旧实验室改造及竣工验收 | 疾病预防控制中心 | 卫生健康委
4 | 市实验中学综合教学楼改扩建项目 | 续建 | 拆除现有C级危房，新建地上4层，局部5层，局部地下1层的综合教学楼，总建筑面积22765.04平方米 | 2018 - 2020 | 7395.63 | 1780 | 正在进行学楼基础施工 | 3570 | 主体完工 | 教育局 | 教育局
5 | 市南市区小学建设项目 | 续建 | 新建校舍12876平方米，主要包括：普通教室和心理咨询室、办公室、图书阅览室、计算机教室以及室外配套工程，运动场、地面硬化、绿化等 | 2018 - 2019 | 4854 | 3149 | 已完成部分建设内容 | 1700 | 建成 | 教育局 | 教育局
6 | 市师范附属学校综合教学楼建设项目 | 续建 | 新建校舍建筑面积7124平方米综合教学楼 | 2017 - 2019 | 2298.94 | 1515 | 已完成部分建设内容 | 784 | 建成 | 教育局 | 教育局
7 | 嘉峪关市救助管理站和流浪未成年人救助保护中心及附属配套工程 | 续建 | 建筑面积2496平方米，建设受助人员宿舍、受助人员餐厅、观察室、隔离室、治疗室、办公室、活动室、阅览室及院内绿化、硬化、围墙等 | 2018 - 2019 | 997 | 488 | 主体工程施工 | 509 | 建成 | 民政局 | 民政局
5、棚户区改造及房地产开发项目（10项） |  |  |  |  | 462311 | 224193 |  | 123300
1 | 嘉峪关市2018年度棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 续建 | 对建安、祁连、永乐、政和、爱民、长城、惠民、利民、五一、雍和、友谊、玉泉等片区棚户区进行改建、扩建及翻建 | 2018 - 2019 | 15711 | 11411 | 已完成部分改造 | 4300 | 完成 | 住建局 | 住建局
2 | 中鹏嘉年华 | 续建 | 总建筑面积47.29万平方米 | 2018 - 2021 | 142000 | 60000 | 完成1-2期工程，三期项目主体已全面开工 | 12000 | 完成三期装饰工程，幼儿园主体及装饰完成，环境部分完成50% | 嘉峪关宝泽房地产开发有限责任公司 | 住建局
3 | 远东华府 | 续建 | 新建商品住宅楼32栋，总建筑面积201500平方米，配套建设地下车库、商铺及酒店等设施 | 2018 - 2019 | 81000 | 75000 | 一期、二期已全部完工，三期施工建设中接近封顶 | 6000 | 建设酒店、地下车库 | 远东房地产开发有限公司 | 住建局
4 | 文旅别院 | 续建 | 总建筑面积262000平方米，建设住宅、商业市场、地下停车场，健身及设备用房等附属设施 | 2018 - 2020 | 52000 |  | 项目初设、环评、地勘等报告陆续通过审核，代建服务招投标工作结束，施工图设计审查正在进行，施工许可手续正在办理 | 46000 | 完成地库以及18栋高层主体工程建设 | 嘉峪关锦华置业房地产有限公司 | 文旅集团
5 | 金色海岸住宅一期工程 | 续建 | 金色海岸住宅、商业一期工程约6万平方米 | 2018 - 2021 | 33000 |  | 正在办理施工许可证 | 15000 | 住宅、商业及配套 | 嘉峪关凯运房地产开发有限公司 | 住建局
6 | 润泽公馆 | 续建 | 新建润泽公馆商品住宅及商业综合楼48栋，总建筑面积199703平方米，分六期实施 | 2018 - 2020 | 80000 | 60782 | 二四期地下车库A段已完工，三期主体已完工；四期、五期B区规划手续已完成 | 8000 | 二四期地下车库BC段土建、结构、水电暖；三期装饰装修、外线；四期、五期B区主体完工，配套设施完善，完成客户交工 | 嘉峪关润业房地产开发有限责任公司 | 住建局
7 | 南湖鑫港住宅小区 | 续建 | 南湖鑫港住宅楼16栋，总建筑面积72900平方米 | 2018 - 2019 | 25000 | 12000 | 一至四期工程16栋住宅楼3标段商铺已全部主体封顶，目前窗户及室内安 | 13000 | 小区景观绿化、硬化 | 嘉峪关宏大房地产开发有限公司 | 住建局
8 | 爱嘉庭院二期项目 | 续建 | 建设规模6.16万平，住宅352户 | 2018 - 2020 | 16900 | 5000 | 主体施工至11层 | 8300 | 住宅楼、公建、地下车库施工，小区绿化等 | 嘉峪关鑫源房地产有限公司 | 住建局
9 | 锦尚世家住宅小区三期 | 续建 | 三期工程建设9栋住宅，1栋幼儿园，1座地下车库，总建筑面积52703.28㎡ | 2018 - 2020 | 13000 |  | 三期图纸审核已完成 | 7000 | 完成三期的土建工程 | 嘉峪关市新天房地产开发有限公司 | 住建局
10 | 建林街商业用房 | 续建 | 修建1#、2#商业用房，局部两层、部分6层 | 2018 - 2019 | 3700 |  | 已完成1#、2#楼设计 | 3700 | 完成1#2#楼装饰装修工程 | 嘉峪关锦华置业房地产有限公司 | 文旅集团
6、商贸设施提升工程（2项） |  |  |  |  | 54800 | 16800 |  | 21000
1 | 国泰大酒店有限公司嘉丰源大厦 | 续建 | 总建筑面积69600平方米，建设酒店、公寓式综合楼及附属设施 | 2017 - 2019 | 23800 | 12800 | 正在进行室外装修 | 11000 | 完成室内外装修，并投入使用 | 嘉峪关国泰大酒店有限公司 | 商务局
2 | 紫轩国际 | 续建 | 总建筑面积50000平方米，建设紫轩国际生态景观型商业综合体 | 2017 - 2020 | 31000 | 4000 | 正在进行土建施工 | 10000 | 完成年度计划内容 | 酒钢集团中天置业 | 商务局
（二）绿色生态产业发展项目（33项） |  |  |  |  | 3057305.54 | 744671 |  | 273894.9
1、生态安全屏障建设工程（5项） |  |  |  |  | 59636 | 17724 |  | 19680
1 | 甘肃嘉峪关草湖国家湿地公园 | 续建 | 实施湿地保育区和恢复重建区生态建设、湿地公园服务区建设、湿地科普宣教、科研监测基础设施建设及仪器设备配套、戈壁特色生态旅游区建设 | 2014 - 2020 | 23916 | 4084 | 完成部分建设内容 | 1600 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市草湖国家湿地保护办公室 | 农业农村局
2 | 嘉峪关市嘉北污水处理厂及配套管网建设工程 | 续建 | 新建3.5万立/日污水处理厂及配套管网设施 | 2018 - 2019 | 20000 | 9000 | 开始土建施工，完成设备招标。污水管网工程正在开展前期工作 | 9000 | 完成砌体工程，完成设备安装调试等 | 甘肃润源环境资源科技有限公司 | 工业园区管委会
3 | 民丰化工老渣场含铬污染场地修复项目 | 续建 | 实施建筑废物拆除、破碎、分类、棚库修缮、地块开挖，设备进场检修，重度污染土壤湿法解毒，污染卵砾石淋洗（包含污水处理），中轻度渣土化学还原及地块清理、平整、地块监测、工程验收、清理退场。土壤修复区域面积53926m2，修复深度0-4m。治理修复土方量约20.4万立方米 | 2018 - 2020 | 7400 | 2200 | 项目已开工并完成部分建设内容 | 3200 | 完成 | 甘肃民丰化工有限责任公司 | 生态环境局
4 | 建筑垃圾回收再利用项目 | 续建 | 建筑垃圾回收再利用项目 | 2018 - 2019 | 5000 | 1740 | 已完成场地“三通一平”前期基础设施建设、厂区四周架设防风抑尘围墙 | 3260 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市炬润建材有限公司 | 城市管理执法局
5 | 嘉峪关市餐厨垃圾处理场项目 | 续建 | 建设餐厨垃圾处理场1座，设计日处理能力50吨，新建餐厨垃圾处理车间、办公用房、门房、泵房、地磅房、消防、污水池、水电安装、室外给排水、道路、围墙、绿化、收运等配套设施 | 2018 - 2019 | 3320 | 700 | 项目已完成可研批复，正在编制初步设计，计划2018年12月底前完成初步设计编制及审查，2019年1月完成施工图设计及审查，3月前完成项目施工招投标及开工手续办理，4月开工建设 | 2620 | 建成 | 环卫局 | 环卫局
2、先进制造业产业升级工程（8项） |  |  |  |  | 1524879 | 410863 |  | 116500
1 | 年产25万吨高精度交通用铝板项目 | 续建 | 购置安装熔铸工艺设备、板带工艺设备、主要技术工艺为通过冶炼→锯切→铣面→热轧→冷轧等工艺流程生产高精度交通用铝板。需求原料为重熔用铝锭；项目建成后，可形成中厚板9.5万t/年，薄板3.5万t/年，冷轧卷12万t/年的生产规模 | 2018 - 2020 | 766879 | 8000 | 项已开工建设，已办理完成规划条件通知书，土地出让手续暂未办理，现全部停工 | 91000 | 完成年度建设任务 | 甘肃益工新材料科技有限公司 | 工信局
2 | 天成彩铝铝材精深加工箔材项目 | 续建 | 建设冷轧车间、铝箔车间、亲水箔车间，年产精深铝加工箔材34.7万吨，其中铝箔13.5万吨，亲水箔6万吨，铝箔坯料15.2万吨 | 2018 - 2020 | 260000 | 17600 | 正在进行冷轧车间施工 | 10000 | 完成2台冷轧机安装 | 甘肃酒钢天成彩铝有限公司 | 工信局
3 | 天成彩铝公司绿色短流程铸轧铝深加工项目 | 续建 | 建设40万吨铸轧铝生产线，建设热轧车间、冷轧车间、彩板车间等 | 2016 - 2020 | 225000 | 208977 | 正在实施，项目已收尾 | 7000 | 完成2台彩涂机组安装 | 甘肃酒钢天成彩铝有限责任公司 | 工信局
4 | 一特多功能专用汽车制造项目 | 续建 | 一期工程总投资8亿元，占地面积约400亩，主要建设生产厂房和总装车间、涂装车间、焊装车间、冲压车间及相应配套设施，形成年产3万辆多功能整车生产能力。二期工程估算总投资12亿元，逐步扩大生产线规模，力争达到10万辆生产能力 | 2017 - 2020 | 200000 | 168286 | 已完成部分建设内容 | 1000 | 建设综合办公楼及厂区绿化工程 | 嘉峪关一特汽车制造公司 | 工业园区管委会
5 | 装配式建筑智能制造产业基地 | 续建 | 新建办公研发楼、孵化基地、建筑大数据信息中心、装配式培训教育基地、商务中心、宿舍餐饮楼、装配式研发中试车间、PC装配式生产厂房、模具加工厂房、装配式门窗厂厂房、钢结构装配式生产厂房、硅酸钙板生产厂房、装配式装饰保温一体板生产车间、装配式轻质内隔墙板生产车间、混凝土生产车间及原料仓储库房、成品堆场、锅炉房及管道、公厕、配套道路、绿化、给排水、消防通风、电气等工程 | 2018 - 2020 | 63500 | 5000 | 厂房基本建成，保温一体板等生产线为试运行阶段，目前正在进行设备调试、维护 | 1000 | 建成 | 甘肃筑友建筑科技有限公司 | 工信局
6 | 年产60万吨石英砂生产线建设一期、二期项目 | 续建 | 项目分两期建设，利用已有建筑面积7224㎡，新建循环沉淀池，购进双螺旋洗矿机、低压脉冲长袋收尘器、对辊破碎机、耐高温库顶尘器等设备，建设玻璃原料生产线2条 | 2017 - 2019 | 5000 | 2000 | 项目分期建设，一期工程已建成，二期工程因资金短缺暂缓建设 | 3000 | 建成 | 嘉峪关翔程生态科技开发有限公司 | 工业园区管委会
7 | 酒钢铁矿石冶金煤基还原回转窑中试线建设项目 | 续建 | 新建7万吨/年高炉瓦斯灰回转窑中试生产线，包括原料制备系统、圆筒制粒系统、回转窑焙烧系统等 | 2019 - 2020 | 3500 | 300 | 完成前期工作，完成设备招标 | 3200 | 项目土建施工，完成回转窑、收锌系统等设备到货、安装；项目试运行等 | 宏兴股份公司 | 工信局
8 | 90万平板材生产项目 | 续建 | 项目利用现有4200平方米生产车间，购进相关设备，建设生态板材生产线2条。项目建成后可年产90万平木工生产板 | 2019 | 1000 | 700 | 已开工建设 | 300 | 建成 | 嘉峪关嘉铄金属制品有限公司 | 工信局
3、节能环保产业培育工程（4项） |  |  |  |  | 64000 | 3609 |  | 25000
1 | 7#高炉优化升级项目 | 续建 | 原址拆除重建一座节高炉。原铁水年产能161万吨规模保持不变，焦比≤400kg/t铁 | 2018 - 2020 | 31000 | 4 | 土建施工阶段 | 9000 | 原址拆除重建一座节能、环保、智能高炉配套建设上料系统、除尘系统等公辅设施 | 宏兴股份公司 | 工信局
2 | 东兴铝业公司45万吨生产线电解槽优化改造项目二期工程 | 续建 | 对144台电解槽优化改造上部结构，采用电解槽专用钢板整体更换256台电解槽槽壳 | 2019 - 2021 | 18000 | 105 | 土建施工阶段 | 7000 | 对30台电解槽优化改造上部结构，采用电解槽专用钢板整体更换50台电解槽槽壳 | 东兴铝业公司 | 工信局
3 | 焦化厂酚氰废水达标处理回用项目 | 续建 | 新建原料预处理、硫磺仓库、焚硫工序、炉气净化工序、干吸工序、转化工序、尾气处理工序、浓硫酸成品罐区；配套建设公辅装置 | 2018 - 2020 | 10000 | 1500 | 开始土建施工，完成设备招标 | 6000 | 完成废水项目土建施工、鼓风机、膜关键设备到货；完成废水项目外围管道土建施工和管道安装等 | 宏兴股份公司 | 工信局
4 | 环保型高科技建材项目 | 续建 | 新建贝赛尔B4系列生产线及中联重科HZS180型混凝土搅拌站，可生产混凝土铺地砖及再生混凝土。建成后可形成年产42万平方米混凝土铺地砖；年产再生混凝土15万立方米规模 | 2018 - 2019 | 5000 | 2000 | 8月中旬已开工，厂房正在进行土建工程，正在采购设备 | 3000 | 建成 | 嘉峪关市炬润建材有限公司 | 工信局
4、数据信息产业培育工程（4项） |  |  |  |  | 16883 | 1400 |  | 5783
1 | 雪亮工程 | 续建 | 建设全市重点公共区域、重点行业、重点领域和治安保卫重点单位的公共安全视频监控系统，整合各类视频图像资源，实现视频图像信息在城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域的应用 | 2018 - 2020 | 14000 | 200 | 已立项，进入精细化招标筹备阶段，已到位2800万元 | 4500 | 完成项目施工招标并开工建设 | 政法委 | 政法委 工信局 | 智慧城市子项目
2 | 嘉峪关市中医医院信息智能管理系统 | 续建 | 购置安装信息智能管理系统软（硬）件，并进行机房装修 | 2018 - 2019 | 1186 | 400 | 正在进行招投标 | 786 | 完成 | 嘉峪关市中医医院 | 卫生健康委 工信局 | 智慧城市子项目
3 | 信息技侦系统建设项目 | 续建 | 信息技侦软硬件建设 | 2018 - 2020 | 1000 | 400 | 正在实施 | 200 | 完成 | 公安局 | 公安局 工信局 | 智慧城市子项目
4 | 公安局情报作战合成指挥中心 | 续建 | 情报合成作战中心软硬件建设及部分装饰装修工程 | 2018 - 2019 | 697 | 400 | 2017年10月已批复立项，2018年7月完成招投标。目前装饰装修工程已结束，设备软硬件安装完成50% | 297 | 完成 | 公安局 | 公安局 工信局 | 智慧城市子项目
5、文化旅游产业提质工程（9项） |  |  |  |  | 1358607.54 | 302275 |  | 95931.9
1 | 嘉峪关丝绸之路文化博览园项目 | 续建 | 规划面积1000亩，建设内容为员工食堂、场外集散区、停车场以及丝路文化、长城文化、边塞古城文化、民俗文化等10个主题项目和200多个互动项目 | 2016 - 2019 | 280000 | 255163 | 已完成部分建设内容 | 24837 | 计划完成剩余约10%-12%的装饰工程，约8%-10%的园林园建工程，约10%的消防管网工程的建设，整体工程完成收尾工作 | 丝绸之路文化科技有限公司 | 文旅集团
2 | 嘉峪关峪泉古街建设项目（一期） | 续建 | 总建筑面积51943.9平方米，主要包括河西文化区、通关集市区、原综合办公楼改造、温泉别墅区的景观、绿化；八卦餐厅以西室外管网、水系、景观绿化工程等；一期用地面积182363.1平方米 | 2017 - 2019 | 65000 | 35000 | 已完成部分建设内容 | 30000 | 建成 | 嘉峪关白鹿仓文化旅游发展有限责任公司 | 文旅集团
3 | 关城文旅特色小镇 | 续建 | 依托关城规划建设嘉峪关峪泉关城文旅特色小镇，规划面积5平方公里，打造集文化体验、旅游度假、国际文化交流、文旅产业创新、休闲娱乐、旅游集散服务于一体的特色文化旅游小镇。项目按照先易后难滚动开发原则，文化旅游项目、配套服务项目、其他产业项目按照成熟一个，启动一个的方式推进 | 2016 - 2020 | 980000 |  | 已完成嘉峪关丝绸之路文化博览园项目、世界文化遗产公园（花卉博览园）、旅游连接公路、嘉峪关峪泉古街建设项目（一期）等项目年度建设内容 | 30000 | 完成峪泉古镇、文化旅游产业创意园及峪泉镇周边基础设施提升改造工程 | 招商引资 | 雄关区
4 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-花博园项目 | 续建 | 项目占地40万平方米，整体景观分为历史文化区、花卉博览区、滨水花田区和民俗体验区。主要建设内容为完成场地平整、土方拉运、种植土回填、花卉及苗木种植、绿化供水管线敷设、喷灌喷头及阀门安装、游步道铺设等 | 2017 - 2019 | 16931 | 6472 | 已完成部分建设内容 | 2065 | 建成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
5 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-园区内架空线路入地改造项目 | 续建 | 将东至丝博园下穿道路、西至关城南路、南至兰新西路、北至双拥路区域内的12条10kV及35kV架空电力线路改造为埋地敷设，同时将双拥路以南、关城南路以东的110kV新冰线、新玉线、新镜线改为同杆架空敷设；并将穿越本规划区域的1根国防通讯光缆迁出规划区域。新建电缆沟3000米，敷设排管38500米，110kV同塔九回路架空线路1100米 | 2017 - 2019 | 12275 | 4423 | 已完成部分建设内容 | 6491 | 建成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
6 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-绿化景观及铺装工程 | 续建 | 项目占地10.33万平方米，分为四个建设区域：A区护国寺西侧（25894.7平方米）、B区景观湖南侧（31706.5平方米）、C区兰新西路北侧（23292.4平方米）、D区花博园三标南侧（22431.7平方米），重要建设内容为完成场地平整、微地形整理、种植熟土拉运回填、灌溉管网敷设及苗木种植、养护、景观照明 | 2018 - 2019 | 1989.54 | 354 | 已完成部分建设内容 | 989.9 | 建成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
7 | 世界文化遗产监测系统工程二期 | 续建 | 嘉峪关监测预警管理平台功能扩展及提升，监测中心智能化建设，三个外围监测站建设，监测课题研究及人员培训 | 2017 - 2020 | 938 | 238 | 规划方案已完成修改完善并上报市文物局，其中四项监测课题研究及人员培训工作已经入实施阶段 | 700 | 完成监测中心精装修工程，监测预警管理平台功能扩展及提升，三个外围监测站建设及建成课题研究、人员培训等年度工作任务 | 嘉峪关丝路（长城）文化研究院 | 嘉峪关丝路（长城）文化研究院
8 | 大型记录片《河西走廊之嘉峪关》 | 续建 | 纪录片计划拍摄六集，分别从政治、军事、经济、文化、工业、生活等视角描绘嘉峪关借助“一带一路”战略，全力打造新型工业旅游现代化区域中心城市和文化强市 | 2017 - 2019 | 960 | 528 | 已完成全部拍摄内容和后期剪辑制作 | 432 | 完成发行并通过验收 | 嘉峪关丝路（长城）文化研究院 | 嘉峪关丝路（长城）文化研究院
9 | 文物保护维修及文物保护单位基础设施建设 | 续建 | 实施长城石关峡口墩、大红泉堡和双井子堡抢救性保护，长城保护范围内环境整治等文物保护维修工程；实施文物保护单位基础设施增设和喷涂、魏晋墓区旅游公厕改造和煤改电变压锅炉更换等项目 | 2018 - 2019 | 514 | 97 | 已完成部分建设内容 | 417 | 建成 | 嘉峪关丝路（长城）文化研究院 | 嘉峪关丝路（长城）文化研究院
6、循环农业发展工程（1项） |  |  |  |  | 6300 | 500 |  | 4000
1 | 酒钢宏丰公司种植园戈壁设施农业示范区项目 | 续建 | 项目总面积304.亩，新建日光温室78座、连栋智能温室2座、鸟巢式智能温室3座、三层单面综合楼1栋 | 2018 - 2019 | 6300 | 500 | 正在施工 | 4000 | 建成 | 酒钢宏丰 | 农业农村局
7、通道物流项目（2项） |  |  |  |  | 27000 | 8300 |  | 7000
1 | 金翼城乡电商快递物流集散中心 | 续建 | 规划总占地面积90亩，一期建设综合性仓储分拣中心2座；二期建设电商综合办公楼、城乡电商快递分拣仓储中心、农业电商商品仓储中心及配套设施 | 2017 - 2020 | 15000 | 7000 | 一期已建成，二期办理前期手续 | 5000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市金翼城乡电商快递物流集散中心有限责任公司 | 商务局
2 | 西部天地物流配送中心项目 | 续建 | 总占地面积31800平方米，建设办公楼6000平方米；物流配送中心库房8座，20800平方米；停车场5000平方米；配套冷链冷藏设备、配送车辆、场地绿化等相关附属设施 | 2018 - 2020 | 12000 | 1300 | 正在进行土建施工 | 2000 | 完成年度建设内容 | 西部天地商贸有限责任公司 | 商务局
二、新建（110项） |  |  |  |  | 2219903.08 | 3920 |  | 713823.39
（一）基础设施及民生保障工程（49项） |  |  |  |  | 986500.99 | 2500 |  | 359196.39
1、交通基础设施（6项） |  |  |  |  | 601944 |  |  | 131527
1 | S06酒（泉）嘉（峪关）绕城高速公路工程 | 新建 | 项目路线全长约59.76公里，其中酒泉市约11.21公里，嘉峪关市约48.55公里 | 2019 - 2022 | 318500 |  | 项目规划选址、用地预审、行业审查、稳评等前期手续已办理完成，项目可行性研究报告已报省发改委待批 | 80000 | 按照PPP模式组织项目建设，完成部分建设内容 | 交通局 | 交通局 | 嘉峪关境内投资250000
2 | 嘉峪关机场改扩建项目 | 改扩建 | ①将现A联络道及B类机位站坪拆除，跑道、B联络道、C联络道进行加铺改造。②新建1座800平方米的灯光变电站，新建助航灯光监控系统；新增高杆灯、配电亭、标记牌等设施。③将现航站楼改造作为国际航站楼使用，在现航站楼东南侧新建1.8万平方米的航站楼。④配套建设导航工程、气象工程、航站楼工程、货运区工程、消防救援工程、生产辅助及行政后勤设施工程、供油工程、供电工程、供水工程等 | 2019 - 2020 | 120000 |  | 开展前期工作 | 30000 | 完成年度建设任务 | 甘肃民航机场集团 | 发改委 甘肃民航机场集团
3 | G312线酒泉城区过境段改建工程（嘉峪关段） | 改建 | 该项目起于酒泉总寨工业园区，止于酒钢尾矿坝附近。总里程为59公里 | 2019 - 2022 | 135000 |  | 正在开展项目前期工作 | 10000 | 完成年度建设任务 | 交通局 | 交通局
4 | 嘉峪关68217部队至68208部队训练场道路建设工程（祁丰区嘉峪关段） | 新建 | 该项目起点位于68217部队南门，终点止于祁丰区训练场。公路总长33公里 | 2019 - 2020 | 18127 |  | 已办理完成可研审批等前期手续 | 6000 | 完成部分建设内容 | 交战办 | 交通局
5 | 嘉峪关68207部队至玉门东火车站公路建设工程 | 新建 | 新建道路全长41.51公里，线路起自68207部队，经中华孔雀苑、关园子山训练场、G30收费站黑山湖立交，止于兰新铁路玉门东站货场 | 2019 - 2020 | 8790 |  | 开展前期工作 | 4000 | 完成部分建设内容 | 交战办 | 交通局
6 | 2019年撤并建制村项目 | 改建 | 在峪泉镇、文殊镇、新城镇实施2019年农村公路撤并建制村项目，总里程约50公里 | 2019 | 1527 |  | 开展前期工作 | 1527 | 建成 | 交通局 | 交通局
2、市政基础设施（11项） |  |  |  |  | 43560.99 |  |  | 30364.29
1 | 讨赖河人行便桥新建工程 | 新建 | 在讨赖河新建8米宽人行便桥一座，同时配套建设其它附属设施 | 2018 - 2019 | 5000 |  | 完成可研等前期工作 | 5000 | 在讨赖河新建8米宽人行便桥一座，同时配套建设其它附属设施 | 住建局 | 住建局
2 | 嘉东工业园拓展区部分道路及附属工程 | 改造 | 新建16米宽沥青混凝土机非混合车道1500米，双侧安装道侧石及护坡3000米，双侧安装太阳能LED路灯86套，双侧绿化带各宽3米并敷设DN150绿化供水及滴管管线，种植沙柳1000株 | 2019 | 1070 |  | 开展前期工作 | 1070 | 建成 | 工业园区管委会 | 工业园区管委会
3 | 宏达路道路提升改造工程 | 改造 | 新建北起京源路，南至宏达公司门口700米混凝土道路，双侧安装太阳能LED路灯40套，对该段尚未绿化的200米道路两侧新建绿化带，种植沙柳135株；对北起宏达公司门口，南至双拥路2000米混凝土道路破损路面进行维修，安装太阳能LED路灯114套，道路两侧新建绿化带，种植沙柳135株 | 2019 | 580 |  | 开展前期工作 | 580 | 建成 | 工业园区管委会 | 工业园区管委会
4 | 嘉东工业园生产、生活供水干线改造项目 | 改造 | 改造机场路东侧、创业大道北侧、金港路东侧、西二号路东侧生产、生活供水管网27.6公里，改造现有供水管线 | 2019 | 300 |  | 开展前期工作 | 300 | 建成 | 工业园区管委会 | 工业园区管委会
5 | 嘉峪关市地下管网建设工程（六期） | 新建及改造 | 新建及改造供水管网4.55km；新建及改造污水收集管网16km；新建及改造供热管网2*12km，新增60万㎡*2供热能力机组2套 | 2019 - 2020 | 6000 |  |  | 6000 | 建成 | 住建局 | 住建局
6 | 兰州铁路局嘉峪关市职工家属区给排水、供热、供气改造项目 | 改造 | 对兰州铁路局嘉峪关市职工家属区现有17个生活小区，9805户进行管网改造 | 2018 - 2020 | 14696.7 |  | 未开展 | 6000 | 完成年度建设任务 | 嘉恒公司 | 国资委
7 | 嘉峪关供电段职工家属区“三供一业”供电分离移交改造项目 | 新建及改造 | 嘉峪关供电段移交居民户10169户，大用户及个体392户，拆除10kv架空线路4950米；拆除0.4kv架空线路9940米；拆除砼杆270基；拆除台变7台 | 2019 | 7174 |  | 项目储备中 | 7174 | 建成 | 国网嘉峪关供电公司 | 国网嘉峪关供电公司
8 | 嘉峪关供电公司职工家属区给排水、供热、供气改造项目 | 改造 | 对嘉峪关供电公司职工家属区现有3个生活小区，共计648户，进行管网改造 | 2018 - 2019 | 1166.4 |  | 均已开展可行性研究报告、设计、勘察、环评、水保、规划等前期招投标工作 | 1166.4 | 完成改造 | 嘉恒公司 | 国资委
9 | 大唐八O三发电厂职工家属区给排水、供热、供气改造项目 | 改造 | 对大唐八O三发电厂职工家属区现有1个生活小区，共计880户，进行管网改造 | 2018 - 2019 | 842.89 |  | 均已开展可行性研究报告、设计、勘察、环评、水保、规划等前期招投标工作 | 842.89 | 完成改造 | 嘉恒公司 | 国资委
10 | 大唐八零三发电厂（嘉峪关）阳光小区“三供一业”供电设施改造项目10KV配电工程 | 新建及改造 | 改造更换原有住宅用电用源“T”接点（朝阳支线3#分接箱）电缆分接箱，更换为二进四出环网柜。改造共有居民880户 | 2019 | 231 |  | 项目储备中 | 231 | 建成 | 国网嘉峪关供电公司 | 国网嘉峪关供电公司
11 | 40MWH电源侧大规模储能示范项目 | 新建 | 电源侧储能电站1个，接入点和储能容量（PCS/电池）为：嘉峪关市太科光伏电站（航天机电100MW），10MW/40MWH | 2019 - 2020 | 6500 |  | 完成物资准备、项目招投标及施工合同签订 | 2000 | 完成年度建设内容 | 中能智慧能源科技（上海）有限公司 | 中能智慧能源科技（上海）有限公司
3、公共服务能力提升（12项） |  |  |  |  | 44205 |  |  | 34305
1 | “一馆两中心”项目 | 新建 | 规划总建筑面积5.7万平方米，其中，档案馆7000平方米，全民健身中心20000平方米，后勤保障中心30000平方米 | 2019 - 2021 | 34500 |  | 正在进行PPP咨询服务、可研编制的招投标工作 | 25000 | 完成年度建设内容 | 市委办（档案局） 教育局 体育局 | 市委办（档案局） 教育局 体育局
2 | 2019年机关综合楼及会议中心维修改造项目 | 改造 | 综合楼及会议中心、后门平房外立面节能改造、大院北门维修改造 | 2019 | 991 |  | 前期准备工作 | 991 | 完成 | 机关事务管理局 | 机关事务管理局
3 | 食品检（监）测实验室、产品质量检测实验室联建项目二期工程 | 新建 | 在二期预留用地923平方米上建设二层实验楼，主要建设检验室、固废储存室、车库等1820平方米 | 2019 | 656 |  | 未开展 | 656 | 建成 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局
4 | 农村人居环境整治-农村社区服务中心建设项目 | 新建 | 计划新建农村社区服务中心9座，每座500-600平方米，并配套办公设备 | 2019 | 2300 |  | 冯家沟社区服务中心完成规划手续办理 | 2300 | 建成 | 财政局 | 财政局
5 | 胜利路派出所迁建项目 | 新建 | 派出所建筑面积3000平方米。同时配套建设室外工程、执法办案区和五小工程 | 2019 | 1400 |  | 建设用地及规划已办理完毕 | 1400 | 完成 | 公安局 | 公安局
6 | 2019年公共卫生间建设项目 | 新建 | 新建、改建8座公共卫生间（购置成品公厕5座，土建或装配公厕2座，改造公厕1座）配套建设给排水、供电、供暖等附属设施 | 2019 | 570 |  | 项目正在规划 | 570 | 建成 | 环卫局 | 环卫局
7 | 新城镇派出所新建项目 | 新建 | 派出所建筑面积1000平方米。同时配套建设室外工程、执法办案区和五小工程 | 2019 - 2020 | 540 |  | 开展前期工作 | 340 | 完成主体工程 | 公安局 | 公安局
8 | 文殊镇派出所新建项目 | 新建 | 派出所建筑面积1000平方米。同时配套建设室外工程、执法办案区和五小工程 | 2019 - 2020 | 540 |  | 开展前期工作 | 340 | 完成主体工程 | 公安局 | 公安局
9 | 警务技能训练基地和射击训练场室外工程 | 新建 | 在预留土地建设给排水、采暖、供电、道路、围墙，绿化、平整场地 | 2019 | 500 |  | 建设用地已落实 | 500 | 完成 | 公安局 | 公安局
10 | 警犬训练基地建设项目一期工程 | 新建 | 建设警犬犬舍400平方米，警犬训练场5000平方米，配套供排水、供电等附属设施 | 2019 | 188 |  | 正在进行施工图审查 | 188 | 建成 | 公安局 | 公安局
11 | 农村人居环境整治-农村公交运行维护项目 | 新建 | 进一步完善三镇农村公交运行维护机制，利用市运管局原有农村站点进行改造，同时完善、改善已有农村公交站场，建设河口西路调度站，配套水、暖等基础设施 | 2019 | 120 |  | 开展前期工作 | 120 | 完成年度建设任务 | 公交公司 | 交通局
12 | 农村人居环境整治工程 | 改建 | 对未进行改造的农村居民庭院和生产道路进行改造 | 2018 - 2019 | 1900 |  | 正在实施 | 1900 | 完成年度建设任务 | 镜铁区 雄关区 长城区 | 农业农村局
4、民生保障工程（7项） |  |  |  |  | 7496 |  |  | 6252
1 | “最后一公里，生命三分钟”工程 | 购置 | 购置救护车10辆，其中8辆为长轴普通救护车，2辆为野外救援救护车 | 2019 - 2020 | 440 |  | 开展前期工作 | 440 | 完成 | 卫生健康委 | 卫生健康委
2 | 嘉峪关市中医医院门急诊楼维修改造项目 | 新建 | 对市中医医院现有门急诊楼进行维修改造 | 2019 | 800 |  | 开展前期工作 | 800 | 完成 | 中医医院 | 卫生健康委
3 | 市第一中学食堂及宿舍楼建设项目 | 新建 | 总建筑面积6273平方米，其中6食堂面积2137平方米，新建学生宿舍面积4136平方米 | 2019 | 2477 |  | 已到位200万元，现正在办理规划现相关手续，年内完成前期手续，具备招投标条件 | 1800 | 完工 | 教育局 | 教育局
4 | 嘉峪关市残疾人康复中心项目 | 新建 | 占地面积3114平方米，规划总建筑面积5889.4平方米。建设综合康复、儿童脑瘫、孤独症、听力语言、儿童智力康复辅具供应服务等功能用房及相关服务设施 | 2019 - 2020 | 1767 |  | 完成用地预审、可研报告编制，正在进行规划、环评、地勘、稳评的编制工作，正在准备进行初步设计、施工图设计 | 1200 | 完成主体施工 | 残联 | 残联
5 | 峪泉镇卫生院还建项目 | 新建 | 拆除原卫生院2320平方米，还建峪泉镇卫生院一座1500平方米 | 2019 | 1000 |  | 正在办理规划选址手续 | 1000 | 基本建成 | 大景区管委会 | 大景区管委会 卫生健康委
6 | 体育场维修改造工程 | 新建 | 对体育场13000平方米的消防设施进行维修改造加固，35000平方米的墙体进行粉刷 | 2019 - 2020 | 519 |  | 已争取到省级补助资金300万元。正开展申请市级资金配套和项目前期工作 | 519 | 开工建设 | 体育局 | 体育局
7 | 嘉峪关市未成年人保护中心 | 新建 | 内设有办公、儿童宿舍、心理辅导、阅览、学习、餐厅、浴室等功能室。建筑面积1500平方米 | 2018 - 2019 | 493 |  | 正在进行招投标，预计年底前完成施工准备工作 | 493 | 建成 | 民政局 | 民政局
5、棚户区改造及房地产开发项目（9项） |  |  |  |  | 255195 | 1500 |  | 142648.1
1 | 2019年棚户区改造（一期）项目 | 新建 | 征迁改造建设、建化、天石、文化、嘉和家园危房及零星平房680套 | 2019 - 2020 | 28560 |  | 完成可行性研究报告批复 | 19992 | 完成年度建设内容 | 住建局 | 住建局
2 | 2019年棚户区改造（二期）项目 | 改建 | 对康乐、人民、胜利、志强、昌明、育才、兰新、迎宾等8个老旧街区10039套住宅进行城市危房改造 | 2019 - 2020 | 50803 |  | 完成可行性研究报告批复 | 35562.1 | 楼本体结构加固改造及小区配套基础设施改造 | 住建局 | 住建局
3 | 嘉峪关市2018-2020年棚户区改造（二期）项目-同乐小区改造工程 | 改建 | 房屋本体改造改造总户数1240户，建筑面积902436平方米 | 2018 - 2020 | 5594 | 1500 | 已完成部分改造 | 4094 | 完成楼本体改造 | 住建局 | 住建局
4 | 建设北街区棚户区改造项目 | 新建 | 5栋高层，2栋23层、1栋18层、1栋15层、1栋11层建设规模约11万平 | 2019 - 2020 | 42238 |  | 正在进行房屋拆除工作 | 15000 | 主体封顶 | 城投公司 | 城投公司
5 | 南湖国际住宅小区 | 新建 | 嘉峪关市南湖国际住宅小区A区一期，建设13栋住宅楼、商业 | 2019 - 2020 | 31000 |  | 完成规划手续，正在办理土地等前期手续 | 15000 | 13栋住宅、商业主体完工 | 嘉峪关万隆房地产有限公司 | 住建局
6 | 英雄广场青年大厦A座 | 新建 | 总建筑面积20500平方米，其中地上面积19000平方米，地下面积1500平方米 | 2019 - 2020 | 11000 |  | 施工图设计，正在进行招投标 | 6000 | 完成年度建设任务 | 中核四〇四有限公司 | 住建局
7 | 天诚·尚品Class | 新建 | 开发住宅楼27栋，总建筑面积15万平方米 | 2019 - 2020 | 21000 |  | 施工图纸审查 | 17000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市泰和置业有限责任公司 | 住建局
8 | 金色海岸住宅二期工程 | 新建 | 金色海岸住宅工程二期约5万平方米 | 2019 - 2020 | 30000 |  | 完成规划手续 | 10000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关凯运房地产开发有限公司 | 住建局
9 | 远东蓝色多瑙河住宅小区项目 | 新建 | 开发建设商品住宅小区，总建筑面积10万平方米 | 2019 - 2020 | 35000 |  | 开展前期工作 | 20000 | 完成年度建设任务 | 远东华府 | 住建局
6、商贸设施提升工程（4项） |  |  |  |  | 34100 | 1000 |  | 14100
1 | 喜来登大酒店项目 | 新建 | 建设喜来登酒店及配套设施，总建筑面积79000平方米，主要建设商业步行街、商业综合体、五星级酒店、影院、超市、地下车库等 | 2019 - 2020 | 26000 |  | 正在办理前期手续 | 8000 | 完成年度建设任务 | 酒钢集团中天置业 | 商务局
2 | 青年宾馆改扩建 | 改造 | 建设集住宿、餐饮、娱乐、商务、旅游于一体的宾馆，总建筑面积20000平方米 | 2018 - 2019 | 5000 | 1000 | 正在进行土建施工 | 3000 | 建成 | 嘉峪市青年宾馆有限责任公司 | 商务局
3 | 金茂财富广场改扩建项目 | 改造 | 改建综合楼一栋，总建筑面积24122平方米 | 2018 - 2019 | 2500 |  | 正在办理开工许可证 | 2500 | 建成 | 甘肃长富金茂实业有限公司 | 商务局
4 | 粮油质检体系项目建设 | 新建 | 增加粮食质量、储存品质检测设备；配置粮食中农药残留、重金属污染、真菌霉素污染等有毒有害成分和添加剂定性与定量分析设备，增加成品粮油检验监测设备；粮食监测样品前处理设备；粮食质量和污染物快速检测的仪器设备 | 2019 | 600 |  | 尚未开展 | 600 | 建成投运 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | 嘉峪关市粮食和物资储备局
（二）绿色生态产业发展项目（61项） |  |  |  |  | 1233402.09 | 1420 |  | 354627
1、生态安全屏障建设工程（14项） |  |  |  |  | 154533.09 | 420 |  | 50303
1 | 讨赖河安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程 | 新建 | 疏浚整治河道，修建堤坝、跌水、亲水平台等对明珠大桥至嘉酒分界河段6.7km的河道进行综合治理，把嘉峪关市城区河段建成集防洪、水利、旅游休闲等多功能为一体的园林化景区 | 2019 - 2024 | 100000 |  | 正在进行项目前期勘测设计工作 | 10000 | 完成年度任务 | 水务局 | 水务局
2 | 农村人居环境整治-农村污水处理设施配套建设工程 | 新建 | 在三镇有针对性的修建污水处理设备，根据村情实际，采取相对独立集中的方式，新建污水处理设施及70公里左右的配套管网 | 2019 | 5500 |  | 开展前期工作 | 5500 | 建成 | 住建局 | 住建局
3 | 农村人居环境整治-农村饮用水提升改造工程 | 改建 | 对文殊镇、新城镇、峪泉镇农村居民供水、饮水管线进行提升改造 | 2018 - 2019 | 5000 | 220 | 正在实施 | 4780 | 完成年度建设任务 | 水投公司 | 水务局 水投公司
4 | 农村人居环境整治-农村生活垃圾分类清运处理配套设施建设工程 | 新建 | 新建垃圾压缩站5座，太阳能阳光堆肥房3座、购置垃圾斗234个，购置垃圾清运车7辆，电动收集车123辆，维修更换果皮箱及其他 | 2019 - 2020 | 1564 |  | 开展前期工作 | 1564 | 完成年度建设任务 | 环卫局 | 环卫局
5 | 农村人居环境整治-农村公共厕所建设项目 | 新建 | 新建与农村产业发展、乡村旅游发展相配套的10座农村公厕 | 2019 | 280 |  | 开展前期工作 | 280 | 完成年度建设任务 | 雄关区 长城区 镜铁区 | 农业农村局
6 | 农村人居环境整治-农村户用厕所改造工程 | 改建 | 对三镇全部农村户用厕所进行改造 | 2019 | 1500 |  | 开展前期工作 | 1500 | 完成年度建设任务 | 雄关区 长城区 镜铁区 | 卫生健康委
7 | 农村人居环境整治-农村改暖、改炕、改灶、改厨综合改造工程 | 改建 | 采用煤改电、煤改气、空气能等清洁能源改造措施，对三镇60个村民小组的党建活动室供暖设施进行改造；对三镇全部农户的住房进行改暖、改炕、改灶、改厨 | 2019 - 2020 | 1228 |  | 开展前期工作 | 614 | 完成年度建设任务 | 雄关区 长城区 镜铁区 | 生态环境局
8 | 新城草湖国家湿地公园湿地河湖联通综合利用项目 | 新建 | 建设库容为286.6万立方米的调蓄池一座，其他建筑物为进水闸一座、输水闸一座、引水管道2600米，输水箱涵525米，管理房407平米，拆除重建新城一闸1座，新建5KM湿地生态补水渠道，新建巡护道路10公里，新建水保林带520公顷 | 2019 - 2020 | 15000 |  | 完成规划、土地、文物手续办理 | 5000 | 完成年度建设任务 | 水投公司 | 水务局 水投公司
9 | 嘉峪关市文殊水库工程 | 新建 | 新建96.28万m3水库一座，输、泄水管2条长14.869km，管理房96.99m2及其他附属配套设施 | 2019 | 12047 |  | 具备招标条件 | 12047 | 建成 | 水投公司 | 水务局 水投公司
10 | 嘉峪关市污水处理厂处理能力升级改造工程 | 新建 | 新建部分：初沉池、配水井、生物反应池、深度处理车间、加药间等 改造部分：粗细格栅间及提升泵房（更换格栅、污水提升泵、扩建配电室）、旋流沉砂池（改造排砂设备）、鼓风机房（更换风机） | 2019 - 2020 | 6796.09 | 200 | 已到位市财政资金1000万元 | 4000 | 完成年度建设任务 | 住建局 | 住建局
11 | 嘉峪关市城市生活垃圾分类试点项目 | 新建 | 新建城市生活垃圾分类投放智能设备3座，分类收运车辆改装 | 2019 - 2020 | 1000 |  | 项目正在规划 | 400 | 完成年度建设任务 | 环卫局 | 环卫局
12 | 农村人居环境整治-2019年乡村绿化造林 | 新建 | 对三镇具备供水、开沟整地和义务植树造林条件的地块纳入2019年农村造林绿化，造林绿化面积913亩 | 2019 | 1391 |  | 完成了农村造林绿化地块落实和方案编制 | 1391 | 完成 | 农林局 镜铁区 雄关区 长城区 | 林业草原局
13 | 2019年园林绿化、基础设施新建及改造项目 | 新建 | 实施市区内道路绿化提升改造、城市老旧公园改造，城市外围魏晋墓道路南侧防风林带新建及改造，绿化面积12.16万平方米 | 2019 | 1127 |  | 前期准备工作 | 1127 | 完成 | 园林局 | 林业草原局
14 | 嘉北工业园区黑鹰山战备路道路两侧区域绿化(北环路至峪新公路路口处) | 新建 | 道路全长3.5公里，机动车道外侧绿化带各宽15米，换填种植土深度1.2米；敷设PE140供水管道7公里；采取组团景观式绿化方式，种植樟子松、火炬树、国槐、沙枣树、紫叶矮樱、丁香、连翘、金叶榆、欧洲玫瑰、刺柏、黄刺玫等乔灌苗木，新增绿化面积10.5万平方米 | 2019 | 2100 |  | 前期准备工作 | 2100 | 完成 | 工业园区管委会 | 工业园区管委会
2、先进制造业产业升级工程（5项） |  |  |  |  | 61835 |  |  | 29600
1 | 东兴铝业电解槽阴极全石墨化结构优化项目 | 新建 | 结合使用全石墨化阴极炭块、高导电钢棒和防渗砖，大幅度降低电解槽阴极压降，达到节能降耗的目的 | 2019 - 2021 | 27000 |  | 已编制完成可行性研究报告 | 10000 | 完成120台电解槽全石墨化改造 | 东兴铝业公司 | 工信局
2 | 2×350MW热电联产机组乏汽余热回收供热改造工程 | 新建 | 电厂侧增设凝汽器及吸收式换热机组，从原有凝汽器开孔引出乏汽，回收乏汽热量用于供热。 | 2019 - 2020 | 17235 |  | 正在进行前期调研，并落实项目建设资金 | 12000 | 完成年度任务 | 甘肃润源环境资源科技有限公司 | 工信局
3 | 不锈钢新建30台罩式炉及配套制氢站项目 | 新建 | 新建30座罩式退火炉，年处理35万吨罩退AISI400系不锈钢产品 | 2019 - 2020 | 15000 |  | 正在编制可研 | 5000 | 新建30座罩式退火炉和一座制氢站、配套建设物流运输线及其它公辅设备设施 | 宏兴股份公司 | 工信局
4 | 年产9000吨塑料颗粒项目 | 新建 | 在嘉峪关市甘肃宏润贸易发展有限公司厂区内建设两条废旧塑料回收加工生产线，项目总规划面积6000平方，建筑总面积4000平方，建设占地面积1000平方的原料库房一座，采购相关设备项目投产后可年产塑料颗粒9000吨 | 2019 | 1500 |  | 正在开展前期工作 | 1500 | 建成 | 嘉峪关市丰润废旧物资回收有限公司 | 工信局
5 | 炼轧厂一高线轧线电气系统升级项目 | 新建 | 升级改造计算机控制系统；开发轧线人机界面系统；升级改造轧线整流调速系统 | 2019 | 1100 |  | 施工前准备 | 1100 | 建成 | 宏兴股份公司 | 工信局
3、节能环保产业培育工程（11项） |  |  |  |  | 78698 | 1000 |  | 43450
1 | 宏兴股份公司水资源综合利用项目一期工程 | 新建 | 完善三级计量系统，加装排水在线监测装置，建设全厂水系统全过程优化控制智能管控中心，对厂区内公共浴池供水设施进行改造、优化污水处理及回用设施 | 2019 - 2020 | 5000 |  | 完成项目可研报告 | 4000 | 完成设计、设备招标等工作 | 宏兴股份公司 | 工信局 生态环境局
2 | 焦化厂脱硫液及硫泡沫制酸项目 | 新建 | 建设一套制酸生产线；年处理脱硫废液5.5万吨，年产98%的浓硫酸约5万吨 | 2018 - 2020 | 11000 |  | 土建施工阶段 | 1600 | 建设一套制酸生产线。包括原料预处理、焚硫工序等配套公辅系统 | 宏兴股份公司 | 工信局
3 | 不锈钢炼钢除尘灰压球回收项目 | 新建 | 新建1条年产8万吨的除尘灰压球生产线，配套建设土建和公辅系统 | 2019 | 1300 |  | 施工前准备 | 1300 | 建成 | 宏兴股份公司 | 工信局
4 | 宏晟新#1、2机组超低排放改造 | 新建 | 增加脱硝反应器层数及其配套更换改造，对现有脱硫塔进行改造，电除尘器灰斗增加防腐改造等 | 2019 - 2020 | 19000 |  | 正在编制可研 | 11000 | 完成新#1机组脱硝反应器更换改造，对现有脱硫塔进行改造，电除尘器灰斗增加防腐改造 | 宏晟电热公司 | 工信局 生态环境局
5 | 宏晟#5、#6机组超低排放改造 | 新建 | 增加脱硝反应器层数及其配套改造，对脱硫吸收塔实施脱硫除尘一体化改造 | 2019 - 2020 | 10700 |  | 正在编制可研 | 7000 | 完成年度建设任务 | 宏晟电热公司 | 工信局 生态环境局
6 | 铝电#3机组超低排放及公用系统改造 | 新建 | 增加脱硝反应器层数及其配套改造，对脱硫吸收塔实施脱硫除尘一体化改造 | 2019 - 2020 | 7400 |  | 正在编制可研 | 6000 | 完成年度建设任务 | 东兴铝业公司 | 工信局
7 | 东兴铝业公司嘉峪关分公司阳极炭渣循环再利用项目 | 新建 | 新建1座阳极渣焚烧处置轻型封闭料棚、1座电解质重熔炉、2台蓄热式换热器及配套的烟气管路和热风管路；配套建设区域内道路、供配电、给排水等公辅设施 | 2019 | 1150 |  | 完成项目备案、可研、环评 | 1150 | 建成 | 东兴铝业公司 | 工信局
8 | 东兴铝业公司电解阴极炭块电厂掺烧技改项目 | 新建 | 新建500m2密闭厂房，布置1 套生石灰和阴极炭块破碎、粉磨、拌湿及输送系统，配套建设区域内道路、地坪硬化、供配电、照明、通风及安全、消防等设施 | 2019 | 1100 |  | 完成项目备案、可研、环评 | 1100 | 建成 | 东兴铝业公司 | 工信局
9 | 索通公司54室焙烧炉节能改造项目 | 新建 | 项目对原54室全地上敞开式焙烧炉进行改造，在保留原焙烧炉壳砼基础的条件下，采用新的技术和环保材料，对炉体结构进行优化：将闸板位置由火道改为横墙口；将排烟架位置由火孔排烟改为横强排烟；将火道火孔改成小孔。同时对火道拉砖布局、侧墙结构和燃烧系统进行优化 | 2018 - 2020 | 17748 |  | 正在开展炉体维修 | 7000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 | 工信局
10 | 铝渣回收综合利用技术改造项目 | 改建 | 在原有铝渣回收综合利用项目技术上进行升级改造，改建生产厂房及库房4500平米，增加回转窑、铝渣分离机、破碎机系统、冷却系统和收尘系统等设备。项目以铝渣和石灰石为主要原料，生产出各种规格的铝酸钙产品。可年产铝酸钙3万吨 | 2017 - 2019 | 2300 | 1000 | 已投资600万元用于辅助设施建设和采购设备，目前设备正在安装阶段，预计2018年10月底试生产 | 1300 | 改建生产厂房及库房，建设辅助设施，及地面硬化。全部建成投运 | 嘉峪关澄宇金属材料有限责任公司 | 生态环境局
11 | 废旧物资回收加工项目（二期） | 新建 | 新建废油循环利用生产车间、职工教育中心、更衣室、车棚、变压器房等。新增1万t/a废机油再生基础油生产线1条，2万t/a煤焦油再生基础油生产线1条，以及5万个/a废机油桶回收清洗生产线1条。配套预处理塔、加热釜、分离塔、蒸馏塔、吸附塔、再沸塔、精滤塔、冷却塔、半成品罐、过滤罐等设备。本项目建成后，可年产3万吨基础油，清洗废机油桶5万个 | 2019 | 2000 |  | 正在开展前期工作 | 2000 | 建成 | 嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司 | 工信局
4、数据信息产业培育工程（9项） |  |  |  |  | 359510 |  |  | 100510
1 | 鑫海成大数据中心项目 | 新建 | 建设标准化机房、大数据中心大楼及研发办公楼、职工生活中心等公辅设施，购进10万台机架服务器、3000台台式电脑及UPS配电设备、变压器等设备，建设30万kW的云计算大数据存储平台。平台提供大数据分析、存储、远程灾备、区块链技术支持、IDC技术支持等技术服务。项目建成后，可实现大数据中心由东部向西部转移的战略需求，同时可加快我市大数据产业发展 | 2019 - 2020 | 286000 |  | 正在办理前期手续 | 87000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关鑫海成电子科技有限公司 | 工信局 | 智慧城市子项目
2 | 昌昊云计算服务项目 | 新建 | 购入7万台服务器、配套台式机及相关电气通信设备设施，建设35kv变电站/开关站4座、服务器机房和计算机生产车间，建成云计算服务中心，同时建设相关公辅设施。项目建成后，将实现云计算服务中心西移的战略，并可带动我市云计算基础和技术的快速提升 | 2019 - 2021 | 70000 |  | 正在前期洽谈 | 10000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关昌昊矿业公司 | 工信局 | 智慧城市子项目
3 | 市公安局业务技术用房机房及应用平台加密网建设 | 新建 | 建设业务技术用房综合机房及应用平台加密网建设。 | 2019 | 1385 |  | 项目申报中 | 1385 | 建成 | 公安局 | 公安局 工信局 | 智慧城市子项目
4 | 看守所智能监管系统建设项目 | 新建 | 看守所智能监控系统，包括监区监控、智能技防系统和智能监管系统等 | 2019 | 435 |  | 正在编制可研报告和初设 | 435 | 建成 | 公安局 | 公安局 工信局 | 智慧城市子项目
5 | 住房公积金信息化建设 | 新建 | 信息化硬件设备购置，软件正版化、住房公积金软件升级等 | 2019 | 410 |  | 正在开展前期工作 | 410 | 建成 | 公积金中心 | 公积金中心 工信局 | 智慧城市子项目
6 | 社会治理服务中心数据机房升级改造项目 | 新建 | 对社会治理服务中心机房进行综合改造升级，增加机房面积200平方米，相应增加空调系统、消防配套设施、机房弱点设施、环控设施、配点设施等 | 2019 | 380 |  | 正在申请实施 | 380 | 完成 | 社会治理服务中心 | 政法委 工信局 | 智慧城市子项目
7 | “12345”热线系统平台升级改造项目 | 新建 | 对“12345”热线系统的统计、大数据功能提升改造，事件办理系统流程再造 | 2019 | 300 |  | 正在申请实施 | 300 | 完成 | 社会治理服务中心 | 政法委 工信局 | 智慧城市子项目
8 | 五一路、建设路派出所执法办案区建设和派出所指挥系统建设 | 新建 | 建设执法办案区和派出所指挥系统 | 2019 | 300 |  | 预算已编制完毕 | 300 | 完成 | 公安局 | 公安局 工信局 | 智慧城市子项目
9 | “互联网+政务服务”惠民二期工程 | 新建 | 一是增加“24小时自助服务”功能。通过在各社区设立“24小时自助服务区”，将便民服务办理时间由常规的工作日办理增至全天24小时自助办理，做到“随时办”。二是增加“自助服务终端”。通过在“24小时自助服务区”部署自助服务终端，提供在线查询、自助填表及便民服务功能。三是提升后台工作的信息化程度 | 2019 | 300 |  | 正在申请实施 | 300 | 完成 | 市社会治理局 | 政法委 工信局 | 智慧城市子项目
5、文化旅游产业提质工程（8项） |  |  |  |  | 346624 |  |  | 68674
1 | 草湖湿地文旅运动大景区建设项目 | 新建 | 依托新城草湖独特的湿地生态资源，打造以文化旅游和湿地旅游度假为目的的文化旅游项目 | 2018 - 2023 | 300000 |  | 草湖湿地已完成立项，一方案两报告已经过评审，正在修改完善，与岭南生态文旅股份有限公司对接草湖PPP项目有关事宜 | 50000 | 完成年度建设内容 | 林业草原局 文化旅游局 | 农业农村局
2 | 嘉峪关低空观光飞行及教学培训项目 | 新建 | 占地面积100亩，购置直升机2架，配套景区游客中心、小木屋、通航机场、机库、油库、员工活动中心、游客换乘中心等 | 2019 - 2020 | 10000 |  | 准备与甘肃含锦旅游文化发展有限公司签订战略合作协议 | 7200 | 完成年度建设任务 | 甘肃含锦旅游文化发展有限公司 | 文化旅游局
3 | 嘉峪关广播电视台演播厅维修改造及设备购置项目 | 新建 | 实施舞台机械系统、演播厅声学装修工程、网架、钢结构转换层、二层钢结构平台、消防系统、配电系统、新风系统等工程，配套演播厅座椅、演播厅灯光系统、演播厅LED大屏系统、演播厅音响系统、摄录设备系统等设备 | 2019 - 2020 | 1800 |  | 正在办理设计、代理招标手续，编制设计、实施方案，已到位资金300万元 | 650 | 舞台机械系统、演播厅声学装修工程、网架、钢结构转换层工程、二层钢结构平台、消防系统、配电系统、新风系统 | 嘉峪关广播电视台 | 文化旅游局
4 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-三大中心基础设施配套项目 | 新建 | 1.三大中心供电供水等外线供水管道1000m，排水管线600m，电力线路长度800m，供暖管线 800米 2.三大中心挡土墙：大中心建筑周边挡土墙。 3.三大中心公共区域绿化景观：三大中心公共区域1万平方米内的绿化种植、景观设施及参观道路铺装 | 2019 | 1844 |  | 1.三大中心供电供水等外线：正在进行施工图设计 2.三大中心挡土墙：已完成项目的施工图设计及招标控制价和编审工作。 3.三大中心公共区域绿化景观：已完成项目前期工作，计划采用设计施工总承包建设模式 | 1844 | 建成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
5 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-配套服务设施建设项目 | 新建 | 1.3A公共卫生间：按照5A级旅游景区3A旅游厕所建设标准，新建设3座公共卫生间及附属设施。 2.园区内大门围墙：完成园区大门、园区南侧及东侧正式围墙2000米。 3.园区内导览标识系统设计制作、安装：主要包括导游全景图、导览图、标识牌、景物介绍牌、公共图形信息符合、安全警告标识标志系统、休息座椅、垃圾箱、售卖亭等其他旅游景区配套服务设施 | 2019 | 1450 |  | 1.3A公共卫生间：正在开展前期工作 2.园区内大门围墙：正在进行方案设计，待设计方案通过规委会评审 3.园区大门围墙及园区内导览标识系统设计制作、安装：正在完善方案设计，待设计方案通过评审后进行施工招标 | 1450 | 完成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
6 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-游客服务中心装饰装修及设备购置项目 | 新建 | 1.游客服务中心公共服务区、影视厅及售票中心设计装修及设施设备采购安装 2.影视厅宣传片摄制：拍摄宣传片以三维动画形式对嘉峪关市关城大景区已建和待建项目做总体效果展示 | 2019 | 1200 |  | 1.游客服务中心公共服务区、影视厅及售票中心设计装修及设施设备采购安装：已三次发布招标公告，因报名单位不足三家，无法开标，目前尚未实施。 2.影视厅宣传片摄制：已完成宣传片脚本方案初稿 | 1200 | 建成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
7 | 嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程-停车场供电工程 | 新建 | 停车场高压进线与室内低压配电系统由外围电网安装两台630KVA箱变接入，线路长度850m | 2019 | 330 |  | 正在进行施工图设计，待施工图设计及审查完成后进行施工招标 | 330 | 完成 | 嘉峪关旅游景区管理开发有限公司 | 大景区管委会
8 | 三镇乡村旅游示范工程 | 新建 | 充分发挥全域旅游产业发展机遇，挖掘丰富的自然资源和历史文化资源，打造100家集休闲度假、果蔬采摘、赏花钓鱼、农耕体验、农耕教育、特色民宿等为一体的特色主题民宿对外经营 | 2019 - 2023 | 30000 |  | 项目实施方案已编制完成，规划方案招标正在准备中 | 6000 | 完成年度建设内容 | 文化旅游局 雄关区 镜铁区 长城区 | 文化旅游局 雄关区 镜铁区 长城区
6、循环农业发展工程（3项） |  |  |  |  | 8581 |  |  | 8581
1 | 良种猪繁育基地提标升级项目 | 新建 | 建设5座33.9m²物质设备间、料塔，新建1409.4m²赶猪通道、207.25m²人行通道；对现有猪舍、工作房进行标准化改造，对配电室、兽医室、隔离舍、消毒室进行修缮维修；购置死猪处理设备、集中高压冲洗系统、洗车烘干房设备、人工授精设备、兽医检验检疫设备 | 2019 | 5926 |  | 备案前准备 | 5926 | 建成 | 宏丰天兆猪业有限公司 | 农林局
2 | 嘉峪关市镜铁区戈壁农业供水工程 | 新建 | 程供水管线全长11.5公里，由双泉应急水库输水管线续建工程、嘉峪关市文殊水库工程二号管线两部分组成。双泉应急水库输水管线续建工程位于嘉峪关市河口村五组，修建双泉应急备用水库至文殊水库二号管线球墨铸铁输水管线1792米，配套闸阀、井等供水设施；嘉峪关市文殊水库工程二号管线工程位于嘉文路南侧、双泉水库西侧，计划新建球墨铸铁管线及PE管线6600米，配套建设阀井、分水井、排气阀井共15座 | 2019 | 1455 |  | 具备招投标条件 | 1455 | 建成 | 水投公司 | 水务局 水投公司
3 | 农村人居环境整治-乡村旅游提升改造项目 | 新建 | 对河口双泉旅游度假村、双泉农家山庄、嘉峪关村关下人家风情一条街、、黄草营村石关峡休闲农园、安远沟乡村旅游一条街、横沟乡村旅游度假村示范基地等6个乡村旅游示范点进行提升改造建设 | 2019 | 1200 |  | 已完成项目实施方案编制，待上报政府审核，准备做项目建设方案招标；双泉旅游一条街正在进行项目规划 | 1200 | 改造完成 | 镜铁区 长城区 雄关区 | 文化旅游局
7、通道物流项目（8项） |  |  |  |  | 195612 |  |  | 40500
1 | 国际港务区空港物流园项目 | 新建 | 空港物流园主要规划建设综合服务区、保税物流中心（B型）、国内贸易区、仓储物流区、冷链物流区、公路港区六大功能区。该项目规划占地面积约600亩，总建筑面积15.8万平方米。同时，配套建设园区信息化、道路及硬化、供水排水、供暖供电、通讯燃气、绿化亮化及消防等基础设施 | 2019 - 2020 | 77000 |  | 空港可研报告已批复，正在开展环评、安评、社会风险稳定评估报告的编制工作 | 10000 | 完成项目前期工作，确保开工建设 | 待定 | 商务局
2 | 嘉峪关市多式联运物流园建设项目 | 新建 | 新建货物铁路装卸线2条1台45t集装箱装卸门式起重设备，1台150t汽车衡及电磁站等配套设施 | 2019 - 2020 | 54664 |  | 前期手续办理 | 20000 | 新建货物铁路装卸线2条1台45t集装箱装卸门式起重设备，1台150t汽车衡及电磁站等配套设施 | 甘肃酒钢物流有限公司 | 交通局 商务局
3 | 恒基物流仓储配套中心项目 | 新建 | 整体建设使用钢结构建筑，总体建设规模28000平方米，其中物流仓储26000平方米，现代物流指挥枢纽2000平方米，配套场地硬化、物流集散地、汽车运输和停车场 | 2019 - 2020 | 22048 |  | 正在办理施工许可证 | 3000 | 完成年度建设任务 | 甘肃恒基文化产业投资发展有限公司 | 商务局
4 | 恒伟海鲜水产品冷链物流市场项目 | 新建 | 新建建筑面积10500平方米，主要建设海鲜水产品综合交易市场，配套实施冷冻储藏室、综合办公楼、公用服务设施及基础设施等，并对场地进行绿化、硬化 | 2019 - 2020 | 2900 |  | 正在进行图纸设计 | 1000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市恒伟商贸有限责任公司 | 商务局
5 | 顺恒冷链物流园 | 新建 | 新建冷库、保鲜库、海鲜养殖库各一座，采购冷链运输车辆，建立网络配送平台、农产品可追溯平台；配套建设办公楼、配电室、水泵房、垃圾处理、门房及园区绿化、场地平整等；购置安装制冷设备、地磅、电气、给排水、通信、安全与消防设施设备 | 2019 - 2020 | 25000 |  | 正在进行土地招拍挂 | 1500 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关顺恒冷链 发展有限公司 | 商务局
6 | 镜铁市场提升改造工程 | 改造 | 将1号大棚现有的建筑外围护部分实施拆除，保留结构主体，重新对建筑的外围护系统进行封闭，将市场内的各摊位用房进行拆除，建设地上一层、局部二层封闭式市场。室内增加采暖、通风、消防、监控、给排水设施。结合市场改建，增加城市公共厕所 | 2019 - 2020 | 6000 |  | 正在修订完善方案 | 2000 | 完成主体工程建设 | 市场开发建设服务中心 | 市场监督管理局
7 | 镜铁西路区域中心农贸市场建设项目 | 新建 | 新建市场钢架大棚2座，办公楼1座，设置固定商铺和流动柜台，配套建设卫生间、停车场、水电暖等设施 | 2019 - 2020 | 5000 |  | 正在办理前期手续 | 2000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关宏宇天地有限公司 | 雄关区
8 | 嘉盛农副产品批发市场 | 新建 | 建设农副产品批发综合交易市场一处，新建钢结构大棚、库房、冷冻储藏室、综合办公楼、公用服务设施及基础设施等，并对场地进行硬化、绿化 | 2019 - 2020 | 3000 |  | 正在开展前期工作 | 1000 | 完成年度建设任务 | 嘉峪关市嘉时轩商贸有限责任公司 | 市场监督管理局
8、军民融合产业推进工程（3项） |  |  |  |  | 28009 |  |  | 13009
1 | 北山地下实验室技术研发中心和生活基地项目 | 新建 | 项目占地面积约200亩，建设技术研发中心和生活基地 | 2019 - 2020 | 20000 |  | 正在进行前期论证、规划选址等工作 | 5000 | 完成年度建设任务 | 核工业北京地质研究院 | 军民融合办公室
2 | 嘉峪关市转运站及军人子女教育食宿站 | 新建 | 新建嘉峪关转运站及军人子女食宿站，总建筑面积13075平方米 | 2019 | 4149 |  | 正在开展前期工作 | 4149 | 建成 | 中国人民解放军95861部队 | 退役军人事务局
3 | 嘉峪关市2018年双拥路两侧及68207部队营房供热工程 | 新建 | 新建一级供热管网2×2142m，二级供热管网2×1892m，最大供热管径为D478×8。新建丝博园热力站1座，总供热规模为27MW，供热面积64万㎡ | 2019 | 3860 |  | 正在开展前期工作 | 3860 | 建成 | 嘉恒公司 | 国资委